Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

 2016 m. gegužės d. sprendimo Nr. TS-

 1 priedas

**ROKIŠKIO RAJONO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO IKI 2015 METŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ­UŽ 2015 METAIS ATASKAITA**

| **Priemonė** | **Pasiekti rezultatai** | **Investuota lėšų per 2015 m. EUR**  | **Atsakinga institucija** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasiūlymai, pastabos** |
| **Prioritetas 1 VERSLUI, TURIZMUI IR ŽEMĖS ŪKIUI PALANKIOS APLINKOS KŪRIMAS** |  |
| **Tikslas 1.1 Kurti verslui palankią aplinką, skatinti investicijas** |  |
| **Uždavinys 1.1.1 Formuoti verslo paramos sistemą, gerinti verslo sąlygas** |  |
| **1.1.1.1 Rengti tyrimus, mokymus bei studijas verslo plėtrai Rokiškio rajone užtikrinti, įmonių konkurencingumui didinti** | Organizuoti renginiai verslininkams: „Frančizė: patikima naujo verslo pradžia arba sparti esamo verslo plėtra“„Klasteriai“Parengta rinkodarinė priemonė anglų kalba apie investicijų galimybes Rokiškio rajone, bei patalpinta internetinėje svetainėje [www.rokiskis.lt](http://www.rokiskis.lt)Surinkta ir patalpinta informacija svetainėje [www.rokiskis.lt](http://www.rokiskis.lt) lietuvių ir anglų kalbomis apie parduodamus ir nuomojamus komercijai tinkamus viešuosius ir privačius pastatus, sklypus | 0 | Savivaldybės administracija (toliau – SA) |  |
| **1.1.1.2 Įgyvendinti Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo paramos sistemos priemones** | Rokiškio rajono pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams fondo lėšomis paremta 17 Rokiškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektų | 1037 | Rokiškio rajono verslo plėtros komisija, Rajono pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams fondas (toliau – RPSVVF) |  |
| **1.1.1.3 Remti verslo organizacijų iniciatyvas, prisidedančias prie viešosios infrastruktūros gerinimo**  | Parengta Rokiškio miesto VVG, į kurios sudėtį įtraukti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, verslo sektoriaus atstovai | 3996 | SA |  |
| **1.1.1.4 Skatinti, rengti ir įgyvendinti viešosios ir privačios partnerystės investicijų projektus** | Nebuvo įgyvendinama |  | SA,verslo subjektai | VPPP nebuvo rengiami |
| **1.1.1.5 Bendradarbiauti su vietos ir užsienio institucijomis investicijų pritraukimo klausimais** | Organizuoti du susitikimai su Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovais dėl turizmo ir pramonės plėtros Rokiškio rajone. Organizuotas susitikimas su Lenkijos prezidentu pabaigusiu kadenciją Bronislav Maria Komorovskij, aptarti klausimai dėl lenkų atstovų investicijų galimybių Rokiškio rajone.Užmegzti ryšiai su Lietuvos žydų bendruomenės atstovais dėl pastato esančio Nepriklausomybės a. 10, Rokiškis panaudos.Kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ dalyvauta bendrame projekte, surengti rinkodaros investicijų pritraukimo klausimais mokymai, parengta rinkodaros priemonė, skirta rajono pranašumams potencialiems užsienio investuotojams išryškinti | 1900 | SA, verslo asocijuotos struktūros, verslo paramos institucijos |  |
| **1.1.1.6 Verslo paramos įstaigų, teikiančių paslaugas verslo kūrimui ir plėtrai, plėtra** | Įsteigta asociacija „Rokiškio verslo klubas“, asociacija vienija 24 Rokiškio rajono verslo struktūras, bei ūkininkus | 0 | SA, verslo paramos institucijos, verslo asocijuotos struktūros, mokymo institucijos |  |
| **1.1.1.7 Teikti informaciją ir konsultacijas verslo kūrimo, planavimo ir valdymo klausimais** | Asociacija „Rokiškio verslo klubas“ nuolat teikia informacinę ir konsultacinę paramą 24 Rokiškio rajono verslo struktūroms, bei ūkininkamsVšį „Versli Lietuva“ atstovės iniciatyva suteikta 230 konsultacijų verslo pradžios ir verslo ir verslo valdymo klausimais  | 0 | verslo paramos institucijos |  |
| **1.1.1.8 Rengti ir leisti, platinti informacinius leidinius aktualiomis temomis: mokesčių sistema, verslo pradžiamokslis, informacija apie ES paramą, E-paslaugų pristatymas ir galimybės, kitomis temomis** | Išdalinta 400 leidinių „Aš pradedu verslą“ apie verslo pradžią, 180 leidinių – „Vartai į sėkmingą verslą“, 50 lankstinukų apie „Pirmųjų verslo metų krepšelius“. | 0 | Verslo paramos institucijos, verslo asocijuotos struktūros |  |
| **1.1.1.9 Suformuoti žemės sklypus pramoninėje zonoje potencialiems investuotojams** | 2015 m. nebuvo įgyvendinama |  | SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius |  |
| **Tikslas 1.2 Išsaugoti kultūros paveldą, formuoti turistinį bei rekreacinį patrauklumą** |  |
| **Uždavinys 1.2.1 Kurti modernią turizmo paslaugų infrastruktūrą, skatinti turizmo paslaugų plėtrą** |  |
| **1.2.1.1 Pastoviai atnaujinti turizmo sektoriaus paslaugų ir turizmo maršrutų informacinę duomenų bazę** | Kasmet atnaujinama informacinė turizmo paslaugų duomenų bazė, kuri skelbiama internetinėje svetainėje [www.rokiskiotic.lt](http://www.rokiskiotic.lt) .  | 121 | **Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras** (toliau – RTTAIKC) | **Informacija apie leidinius, bei lėšas įtrauktos į 1.2.1.2. priemonę.** |
| **1.2.1.2 Rengti ir leisti informacinius leidinius apie lankytinus rajono kultūros ir gamtos išteklius** | Išleisti leidiniai 6 leidiniai (Turizmo centras). Išleistas lankstinukas “Kriaunoms 510“  | 1782,28 |  SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, RTTAIKC, Rokiškio krašto muziejus | Priemonės veiklos dubliuojasi su 2.4.3.3. priemone, kurioje nurodyta atitinkama, tai priemonei, lėšų dalis. |
| **1.2.1.3 Didinti turizmo informacijos užsienio kalbomis prieinamumą (internetiniai puslapiai, informaciniai stendai, nuorodos, rodyklės į lankytinus objektus)** | Prie Obelių seniūnijos įrengtas stendas „Suk į kaimą“ Įrengti 3 kelio ženklai į lankytinus objektus (2 Sėlynės kaime signatarui L. Grigoniui atminti, 1 Rokiškio mieste prie žydų senųjų kapinių) ir informacinis stendas Plunksnočių miške (prie partizanų bunkerio)RTTAIKC teikė projektą naujos svetainės kūrimui, tačiau nebuvo gautas finansavimas.  | 1000 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius, seniūnijos, RTTAIKC |  |
| **1.2.1.4 Sukurti savivaldybės muziejų internetinius puslapius lietuvių ir užsienio kalbomis** | Vykdant projektą „Rokiškio krašto muziejaus internetinės svetainės papildymas interaktyviomis edukacinėmis programomis“, atnaujinta Rokiškio krašto muziejaus internetinė svetainė | 2186 | Rokiškio rajono muziejai |  |
| **1.2.1.5 Pritaikyti internetines Rokiškio krašto muziejaus ir RTTAIKC svetaines vaikams** | RTTAIKC – sukurta 10 interaktyvių dėlionių, su L. Šepkos ir langinių vaizdais.Vykdant projektą „Rokiškio krašto muziejaus internetinės svetainės papildymas interaktyviomis edukacinėmis programomis“, Rokiškio krašto muziejaus internetinė svetainė pritaikyta vaikams | 2379 | Rokiškio krašto muziejus, RTTAIKC |  |
| **1.2.1.6 Skleisti informaciją apie ekologinio (pažintinio) turizmo plėtros galimybes** | Turistiniuose maršrutuose įtraukiami sertifikuoto naminio vyno, naminės duonos produktų pristatymai.  | 0 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, RTTAIKC |  |
| **1.2.1.7 Rokiškio dvaro ansamblio rekonstrukcijos bei pritaikymo kultūrinio turizmo reikmėms projekto II-asis etapas** | 2015 m. pradėti viešieji prikimai techninio projekto Rokiškio dvaro centrinių rūmų fasado (rytinės pusės) ir pagrindinės fasadinės laiptinės rengimui | 0 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius |  |
| **1.2.1.8 Pritaikyti Salų dvaro sodybos pastatus turizmo poreikiams** | Nebuvo įgyvendinama | - | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius |  |
| **1.2.1.9 Skatinti naujų apgyvendinimo, konferencijų, pramogų objektų statybą ir įrengimą** | Pradėtas statyti baseinas. | 0 | SA, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius | Baseino statyba dubliuoja 3.2.3.2. priemonę, todėl lėšos nėra nurodomos. |
| **1.2.1.10 Plėsti kaimo turizmo sodybų tinklą, numatyti rekreacines zonas Sartų regioninio parko teritorijoje veikiančiose kaimo turizmo sodybose**  | Kriaunų seniūnijos duomenimis, 2015 m. nebuvo registruota naujų kaimo turizmo sodybų. | - | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, seniūnijos |  |
| **1.2.1.11 Tvarkyti gamtinio kraštovaizdžio objektus, pritaikyti juos turizmo ir rekreacijos reikmėms** | Baigtas įgyvendinti projektas „Kriaunų kaimo paplūdimio pritaikymas gyventojui poilsiui II. Lėšos pateiktos 2014 m. ataskaitoje.Įrengta rekreacinė teritorija ,,Prūdas“ Obelių mieste (Obelių bendruomenė). Darbus atliko bendruomenės nariai savanoriškai, todėl lėšos nenurodomos.Panemunėlio pagrindinės mokyklos stadiono sutvarkymas, lauko treniruoklių įrengimas | 0 | Bendruomenės ir seniūnijos, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Kriaunų kaimo ir Panemunėlio mokyklos projektai buvo įgyvendinti VVG lėšomis, apie lėšas informacija pateikiama 1.3.2.1 priemonėje, todėl šioje priemonėje nedubliuojamos. |
| **1.2.1.12 Ilzenbergo dvaro biodinaminio ūkio lankymas** | 2015 m. apsilankė 1000 turistų | 0 | RTTAIKC |  |
| **Uždavinys 1.2.2 Išsaugoti ir turizmo reikmėms pritaikyti istorinį bei kultūros paveldą** |  |
| **1.2.2.1 Parengti gamtinių kraštovaizdžio objektų ir kultūros paveldo objektų prieinamumo lankymui programą ir ją įgyvendinti** | 2015 m. nebuvo įgyvendinama |  | SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius |  |
| **1.2.2.2 Atnaujinti Rokiškio rajono maldos namus**  | Tęsiami Bobriškio cerkvės restauravimo darbai , Žiobiškio bažnyčios vitražinių langų, Rokiškio bažnyčios vitražų tvarkybos darbai, 2015 m. atlikti Salų bažnyčios konstrukcijų, istoriniai tyrimai. | 125368 | Religinės bendruomenės, Panevėžio vyskupija, Kultūros paveldo departamentas (toliau – KPD), privatūs subjektai, SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Rokiškio rajono Vietos veiklos grupė (toliau VVG) |  |
| **1.2.2.3 Užtikrinti kilnojamųjų kultūros vertybių kaupimą išsaugojimą bei prieinamumą turistams** | Rokiškio krašto muziejuje surengtos 52 parodos | 0 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, KPD, Rokiškio krašto muziejus |  |
| **1.2.2.4 Rokiškio rajono archeologinių paminklų pritaikymas turizmo reikmėms** | 2015 m. priemonė nebuvo įgyvendinama  | - | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, VVG |  |
| **Uždavinys 1.2.3 Formuoti teigiamą rajono įvaizdį, turistinį bei rekreacinį patrauklumą** |  |
| **1.2.3.1 Dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse turizmo parodose** | Dalyvauta tarptautinėje turizmo parodoje ,,Balttour“ Rygoje | 19.60 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, RTTAIKC |  |
| **1.2.3.2 Parengti vizualųjį identitetą kuriančias išraiškos priemones ir numatyti jų naudojimo komunikacijose taisykles** | 2015 m. nebuvo įgyvendinama | - | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Ūkio tarnyba |  |
| **1.2.3.3 Parengti rajono savivaldybės ir kitų organizacijų komunikacijos su vidinėmis ir išorinėmis auditorijomis gaires** | Pradėtas kurti Rokiškio rajono turizmo klasteris | 0 | SA  |  |
| **1.2.3.4 Pagrįsti Rokiškio rajono įvaizdžio koncepcijos idėją racionaliu ir emociniu aspektu** | Rokiškio rajono svetingumo sektoriaus reklaminis skydelis; Reprezentaciniai leidiniai, pristatantys verslo ir turizmo plėtros galimybes (lietuvių, anglų ir latvių kalbomis) |  | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, RTTAIKC | Dubliuoja 1.2.1.2 priemonės veiklas ir lėšas,. Todėl šioje priemonėje nenurodoma.  |
| **Uždavinys 1.2.4 Atnaujinti ir plėsti turizmo informacinę infrastruktūrą** |  |
| **1.2.4.1 Naujai įrengti informacinius kelio ženklus, rodykles (nuorodų) į lankytinas vietoves ir objektus** | Obelių mieste pastatytos gatvių pavadinimų rodyklės, Antanašėje, Aleksandravėlėje, Stasiūnų namų numeriai ir gatvių pavadinimai (VBT) | 300 | Architektūros ir paveldosaugos skyrius, seniūnijos | Dubliuoja 1.2.1.3 priemonę |
| **1.2.4.2 Įrengti interaktyvius stendus savivaldybės muziejuose** | Įrengti 2 interaktyvūs terminalai: muziejaus ekspozicijoje „Rokiškio krašto istorija“ ir vaikų žaidimų kambaryje | 17959,26 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Rokiškio rajono muziejai |  |
| **Tikslas 1.3 Didinti žemės ūkio konkurencingumą, remti bendruomenių iniciatyvas** |  |
| **Uždavinys 1.3.1 Modernizuoti žemės ūkio produkcijos gamybą, didinti ūkių konkurencingumą** |  |
| **1.3.1.1 Melioracijos statinių atnaujinimas kaimiškose teritorijose** | Įgyvendinti 3 projektai: „Rokiškio r. esančių vandens telkinių avarinės būklės hidrotechninių statinių rekonstravimas“„Rokiškio rajono Jūžintų seniūnijos Laibgalių kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas“„Rokiškio rajono Obelių, Rokiškio kaimiškosios seniūnijų , Pakriaunių,Zarinkiškio,Bajorų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ | 1059587 | SA Žemės ūkio skyrius, Melioracijos statinių naudotojų asociacijos, žemdirbių savivaldos organizacijos |  |
| **1.3.1.2 Skatinti diegti naujas technologijas žemės ūkio produkcijos gamybos ir perdirbimo srityje**  | 2015 metais nebuvo įgyvendinama |  | SA Žemės ūkio skyrius, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio rajono biuras, Všį Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, ūkininkai, ūkiai, žemdirbių savivaldos organizacijos  |  |
| **1.3.1.3 Skatinti plėtoti ekologiškos žemės ūkio produkcijos gamybą** | 2015 metais buvo gautos 83 paraiškos | 1110708 | SA Žemės ūkio skyrius, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio rajono biuras, žemdirbių savivaldos organizacijos, Visuomenės sveikatos centras |  |
| **1.3.1.4 Skatinti jaunų ūkininkų ūkių kūrimąsi**  | 20 proc. nuo bendro registruotų ūkių skaičiaus | 477307 | SA Žemės ūkio skyrius, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio rajono biuras, ūkininkai, ūkiai, žemdirbių savivaldos organizacijos |  |
| **1.3.1.5 Skatinti pienininkystės augimą** | Pieno primilžis išaugęs iki 6000 kgSpeciali parama už pieną | 59630 | SA Žemės ūkio skyrius, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio rajono biuras, ūkininkai, ūkiai, žemdirbių savivaldos organizacijos |  |
| **1.3.1.6 Skatinti gyvulininkystės plėtrą** | 30 ūkių , kurie laiko virš 50 ėriavedžiųIšmokos už mėsinius galvijus ir avis | 218968 | SA Žemės ūkio skyrius, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio rajono biuras, ūkininkai, ūkiai, žemdirbių savivaldos organizacijos |  |
| **1.3.1.7 Skatinti siekti javų derlingumo augimo** | Padidėjęs javų derlingumas: 3,4 t/ha - 4,5 t/ha | 0 | SA Žemės ūkio skyrius, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio rajono biuras, ūkininkai, ūkiai, žemdirbių savivaldos organizacijos |  |
| **1.3.1.8 Teikti paramą žemės ūkio produkcijos gamintojams, ieškant naujų produkcijos realizavimo rinkų** | 2015 metais nebuvo įgyvendinama | - | SA Žemės ūkio skyrius, Vį Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio rajono biuras, žemdirbių organizacijos |  |
| **1.3.1.9 Skatinti plėsti daržovių auginimo, sodų, uogynų plotus** | Daržovių-100 ha, sodų ir uogynų-300 haIšmokėta parama | 94770 | SA Žemės ūkio skyrius, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio rajono biuras, ūkininkai, ūkiai, žemdirbių savivaldos organizacijos |  |
| **Uždavinys 1.3.2 Steigti ir stiprinti kaimo bendruomenes, gerinti gyvenamąją aplinką** |  |
| **1.3.2.1 Remti Rokiškio r. vietos veiklos grupės įgyvendinamą Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją** | VVG baigė įgyvendinti Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją, kurios bendra vertė 2570 tūkst. Eur. 2015 m. įsisavinta lėšų suma 852 tūkst.Eur. | 852000 | VVG, SA Žemės ūkio skyrius, bendruomenės |  |
| **1.3.2.2 Remti bendruomenių iniciatyvas** | Kaimiškoji seniūnija su Rokiškio rajono bendruomenių asociacija organizavo kasmetinę artojų šventę Paremta 19 bendruomenių projektų | 3961 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius |  |
| **1.3.2.3 Kaimo bendruomenių informavimas, konsultavimas** | Išvyka“Verslumo patirties pas kaimynus“-Biržų raj., Pasvalio raj.,Išvyka į Respublikinį bendruomenių sąskrydį KėdainiuoseRokiškio kaimo VVG baigė įgyvendinti mokymų programą kuriai 2015 m. skyrė 12,7 tūkst.Eur | 23600 | SA Žemės ūkio skyrius, VVG, RBA |  |
| **1.3.2.4 Skatinti bendruomenių, NVO projektus, skatinti visuomenės dalyvavimą, sprendžiant vietos bendruomenės socialines, ekonomines ir ekologines problemas** | Dalinai finansuota 37 projektai įvairių savivaldybės įstaigų, institucijų bei nevyriausybinių organizacijų teiktoms paraiškoms iš tikslinių lėšų fondo.Rokiškio kaimo VVG įgyvendino:Teritorinio bendradarbiavimo projektą „Suk į kaimą“ (KPP), 2015 m. įsisavinta 12 tūkst. EurTarptautinio bendradarbiavimo projektą „Atrasta istorija“ (KPP), per 2015 m. įsisavinta 10,7 tūkst. Eur Savivaldybės draudžia turtą – 0,14 tūkst. EurTarptautinio bendradarbiavimo projektas (norden) - 7 tūkst. Eur | 58264,14 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Žemės ūkio skyrius, VVG, NVO, RBA |  |
| **1.3.2.5 Telkti kaimo plėtros organizatorius ir kaimo problemas tyrinėjančius mokslininkus kaimo plėtros klausimų sprendimui rajone** | Per 2015 m. Rokiškio kaimo VVG pradėjo įgyvendinti projektą „Perengiamoji parama“ | 1500 | SA Žemės ūkio skyrius, VVG |  |
| **Prioritetas 2 ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ UGDYMAS BEI TOBULINIMAS, GYVENIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS** |  |
| **Tikslas 2.1 Kurti kokybišką, visiems prieinamą ir tęstinę švietimo sistemą rajone** |  |
| **Uždavinys 2.1.1 Optimizuoti rajono švietimo įstaigų tinklą, gerinti ugdymo sąlygas bei mokymo paslaugų prieinamumą** |  |
| **2.1.1.1 Plėsti Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro paslaugų prieinamumą, organizuojant kvalifikacijos tobulinimo ir kt. renginius Rokiškio r. bendruomenės nariams** | Organizuota 219 kvalifikacijos tobulinimo renginių, kuriuose 4660 dalyvių ugdė socialiniam ir profesiniam gyvenimui reikalingas kompetencijas | 28539,12 |  Švietimo centras |  |
| **2.1.1.2 Dalyvauti ES struktūrinių ir kt. fondų projektinėje veikloje**  | Norvegijos finansinių mechanizmų programos projektas „Lietuvos Respublikos ir Norvegijos karalystės institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio ir finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms“ Erasmus K2 ,,Naujos verslumo ugdymo metodikos kūrimas per Europos regionų strateginę partnerystę“ | 1600 | Švietimo centras |  |
| **2.1.1.3 Atnaujinti Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokymo bei ugdymo įstaigų materialinę bazę**  | **Rokiškio m-d „Ąžuoliukas“** - 2 klasėje atnaujinta ugdymo aplinka **Obelių l-d** – atnaujinta 2 grupių ir 3 rūbinėlių grindų danga, įsigyta 14 drabužinių su suoliukais **Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Senuosiuose rūmuose –** pagerintos gimnazijos bendrabučio poilsio sąlygos **Juodupės gimnazijoje** - pašalinti higienos normos pažeidimai: pakeista 1 kabineto grindų danga; pakeisti 48 šviestuvai 7 kabinetuose; įsigytos 3 magnetinės lentos **Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre** – įrengtas 1 psichologo kabinetas (**Senamiesčio progimnazijoje** – atnaujinti 2 mokomieji kabinetai **Kriaunų pagrindinėje mokykloje** – atnaujintas 1 informacinių technologijų kabineto aplinka  | 17000,46 | SA Švietimo skyrius |  |
| **2.1.1.4 Universalių daugiafunkcinių centrų steigimas Rokiškio rajono savivaldybės kaimo vietovėse** | Įsteigtas universalūs daugiafunkcis centras Pandėlio mieste | 474820,13 | SA Švietimo skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, |  |
| **2.1.1.5 Parengti ir įgyvendinti švietimo įstaigų kompiuterizavimo programą** | **Kavoliškio m-d –** įsigyti 4 nešiojami kompiuteriai, 1 planšetė, 1 stacionarus kompiuteris, įsigyta licencija 1 metams *mokinukai.lt* **Obelių l-d** – įsigyti 4 stacionarūs kompiuteriai su priedais, 1 daugiafunkcinis įrenginys su priedais **Juodupės gimnazijoje** –įsigyti 9 stacionarūs kompiuteriai, 6 nešiojami kompiuteriai, 6 televizoriai, 8 spausdintuvai, 1 elektroninė knyga, 1 projektorius **Pandėlio gimnazijoje** – atnaujinta informatikos kabinetų kompiuterinė įranga **Obelių gimnazijoje** –įsigytas 3D spausdintuvas, 1 planšetė, duomenų saugykla, 1 konstruktorius programavimui ,įsigytas 1 kopijavimo aparatas, 4 televizoriai **VŠĮ Rokiškio jaunimo centre** – įsigyti 2 kompiuteriai **Panemunėlio pagrindinėje mokykloje** – įsigyta 12 monitorių **Kriaunų pagrindinėje mokykloje –** įsigyta 12 kompiuterių su įranga **Senamiesčio progimnazijoje** – įsigyti 7 stacionarūs kompiuteriai, 8 projektoriai, 5 ekranai **Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinėje mokykloje** – įsigyti 3 kompiuteriai, šakotuvas, 2 projektoriaus lempos, 1 pagrindinis blokas, 1 optinis blokas, 1 projekcinis ekranas, 1 maršrutizatorius, 1 prieda televizoriui **Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre** – įsigytas 1 spausdintuvas, 1 skeneris, 1 projektorius, 2 dokumentų kameros  | 46680,78 | SA Švietimo skyrius |  |
| **2.1.1.6 Renovuoti rajono mokyklų pastatus (priedas)**  | Teiktos paraiškos valstybės investicijų programai ir gautas finansavimas bei dalinai renovuoti šių mokyklų pastatai: Juozo Tumo Vaižganto (adresu Riomerio g. 1, Rokiškis), Kamajų Antano Strazdo gimnazija, Pandėlio gimnazija. „Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos pastato renovavimas“ | 595757,53 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Švietimo skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |  |
| **2.1.1.7 Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatus (priedas)** | **Obelių l-d** – atnaujinti lauko įėjimo laiptai**Panemunėlio UDC** – apšiltintos lauko sienos, pakeistos lauko palangės, laiptai  | 10246,97 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Švietimo skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |  |
| **2.1.1.8 Vidaus erdvių modernizavimas Rokiškio rajono švietimo įstaigose (priedas)** | **Kavoliškio m-d** – suremontuotas 1 grupės persirengimo kambarys, įsigyti nauji baldai**m-d „Ąžuoliukas“** - įrengtos 2 naujos edukacinės erdvės: retiems gyvūnams, retiems augalams, mobiliai bibliotekėlei Juodupės gimnazijoje – pašalinti higienos normos pažeidimai: suremontuotos pagalbinės patalpos, sumontuoti elektriniai vandens šildytuvai, suremontuoti 2 persirengimo kambariai prie sporto salės, atnaujintas valgyklos apšvietimas **Obelių l-d –** įsigytos 2 lauko įėjimo durys **Obelių gimnazijoje** – atnaujintos valgyklos grindys **VŠĮ Rokiškio jaunimo centre** –jaunimo turistinės bazės Žiobiškio kaime patalpose įrengta virtuvėlė, nupirkti baldai ir įranga, apgyvendinimo kambariuose – baldai **Kriaunų pagrindinėje mokykloje** – atnaujinta ikimokyklinės grupės erdvė  | 31454,23 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Švietimo skyrius |  |
| **Tikslas 2.2 Taikyti aktyvias darbo rinkos priemones, gerinti neįgaliųjų integraciją į darbo rinką** |  |
| **Uždavinys 2.2.1 Skatinti darbo vietų kūrimą** |  |
| **2.2.1.1 Subsidijuoti naujai steigiamas darbo vietas**  | Įsteigtos 4 naujos darbo vietos. Dar 3 vietos pradėtos steigti 2015 m. bus baigtos 2016 m. |  67100 | Darbo birža (toliau – DB) |  |
| **2.2.1.2 Remti pradedančius darbinę veiklą asmenis pagal naujai įgytą profesiją**  | Darbo įgūdžių įgijimo priemonėje 2015 m. dalyvavo 64 bedarbiai, iš jų 42 - nusiųsti 2015 m.Darbo įgūdžių įgijimo priemonė buvo finansuojama iš trijų finansavimo šaltinių:-          Užimtumo fondo lėšomis - 2 asmenys;-          Europos sąjungos socialinio fondų finansuojamų projektų:- „Išlik darbo rinkoje“ -31 asmenys;- „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“ – 15 asmenys- „Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“ – 16 asmenų | 54020 | DB |  |
| **2.2.1.3 Plėtoti vietinių užimtumo iniciatyvų projektus bei kitus bendruomeninius projektus didelio nedarbo teritorijose** | 2015 m. Rokiškio rajone buvo įgyvendinti 3 Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai ir įsteigta 16 naujų darbo vietų | 257000 | DB, bendruomenėsRPSVVF |  |
| **2.2.1.4 Papildomai remiamų bedarbių, siekiant jų įsitvirtinimo darbo rinkoje subsidijuojamas įdarbinimas** | 2015 m. įdarbinimo subsidijuojant priemonėje dalyvavo 305 bedarbiai, įdarbinti 2015 m. 195 .   | 292500 | DB |  |
| **2.2.1.5 Plėtoti užimtumo rėmimo bendrąsias paslaugas** | Per 2015 m. darbo birža organizavo:-                142 tikslinius informacinius susirinkimus, dalyvavo 1840 asmenų;-                62 pirminius informacinius susirinkimus, dalyvavo 1081 asmuo;-                 Informacijos ir konsultacijų centre apsilankė virš 3200 asmenų. Individualios informavimo paslaugos suteiktos 3040 klientų, 850 asmenų konsultuoti individualiai.-                sudaryti 4217 individualių užimtumo veiklos planų.-                Suteikta 24 tūkst. individualių konsultavimo paslaugų.išduota 5050 rekomendacijų įsidarbinti. | 0 | DB |  |
| **Uždavinys 2.2.2 Padidinti neįgaliųjų ir kitų socialinės atskirties grupių integraciją į darbo rinką** |  |
| **2.2.2.1 Organizuoti profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems** | 2015 metais  į profesinės reabilitacijos priemonę buvo nukreipti 2 asmenys su negalia. | 9100  | DB, Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos |  |
| **2.2.2.2 Vykdyti viešųjų darbų programą** | Per 2015 metus į viešuosius darbus pagal savivaldybės patvirtintą viešųjų darbų programą  įdarbinti 475 asmenys.2015 m. viešųjų darbų programoje dalyvavo 37 darbdaviai.Viešųjų darbų programos dėka 2015 m. buvo sukurta per 240 laikinų darbo vietų. | 206302   | DB, SA Ūkio tarnyba |  |
| **2.2.2.3 Remti ir skatinti neįgaliųjų savarankišką užimtumą** | 2015 metais  pagal  Savarankiško užimtumo sutartį  buvo įsteigtos 4 naujos darbo vietos: 1 vietą sau įsisteigė asmuo su negalia, 3 vietas  įsisteigė jauni asmenys  iki 29 m. amžiaus. | 37800  | DB |  |
| **Tikslas 2.3 Kurti informacinę visuomenę rajone** |  |
| **Uždavinys 2.3.1 Plėtoti informacines technologijas** |  |
| **2.3.1.1 Įrengti telekonferencines patalpas savivaldybėje** | Nebuvo įgyvendinama |  | SA Ūkio tarnyba |  |
| **2.3.1.2 Sukurti Rokiškio savivaldybės disponuojamo turto integralią duomenų bazę** | Sukurta duomenų bazė | 0 | SA Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius  | Priemonė pilnai įgyvendinta. |
| **2.3.1.3 Kompiuterizuoti rajono kultūros įstaigas** | 2015 metais nebuvo įgyvendinama |  | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Rokiškio krašto muziejus |  |
| **2.3.1.4 Atnaujinti rajono bibliotekų fondus** | Sudaryta viešosios bibliotekos knygų fondo atnaujinimo programa (gauta 3421 egz. naujų knygų) | 21915 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriusRokiškio rajono J. Keliuočio viešoji biblioteka  |  |
| **2.3.1.5 Kaupti muziejinių vertybių fondus**  | Muziejaus fondai papildyti 3720 naujais eksponatais, iš jų nupirkta 471 vnt.  | 1569 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis, Rokiškio krašto muziejus  |  |
| **2.3.1.6 Apmokyti kultūros specialistus dirbti su informacinėmis technologijomis** | Apmokyta 10 specialistų | - | Mokymo institucijos |  |
| **Tikslas 2.4 Sukurti kultūros ir sporto infrastruktūrą bei remti įstaigų veiklą** |  |
| **Uždavinys 2.4.1 Remti kultūros ir meno iniciatyvas** |  |
| **2.4.1.1 Remti profesionalaus ir šiuolaikinio meno sklaidą rajone** | Paremta profesionalių teatrų festivalis ,,Vaidiname žemdirbiams „ R. Lymano vardo vargonų muzikos festivalis ir klasikinės muzikos festivalis. | 3196 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius |  |
| **2.4.1.2 Bendradarbiauti su užsienio valstybių kultūros įstaigomis** | Surengti du vizitai pas bendradarbiavimo partenerius Latvijoje.Priimtos trys bendradarbiavimo partnerių delegacijos: iš Latvijos, Baltarusijos ir Rumunijos. | 2876 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius |  |
| **2.4.1.3 Rengti ir įgyvendinti kultūrinius projektus, teikiamus respublikiniams ir tarptautiniams fondams**  | Centrinės kultūros įstaigos parengė ir gavo finansavimą 36 projektams | 129072 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius,Rokiškio kultūros centras, Rokiškio krašto muziejus |  |
| **2.4.1.4 Remti ir skatinti privačias kultūros iniciatyvas**  | Priemonė nebuvo įgyvendinta | 0 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius |  |
| **2.4.1.5 Užtikrinti rajono kultūros tradicijų tęstinumą** | Užtikrinant kultūros tradicijų tęstinumą rajone 2015 metais suorganizuoti 2093 renginiai. | 11885 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Rokiškiokultūros centras, muziejus, biblioteka |  |
| **Uždavinys 2.4.2 Optimizuoti kultūros objektų tinklą, skatinti bendruomenines kultūros iniciatyvas** |  |
| **2.4.2.1 Renovuoti ir modernizuoti** **Rokiškio rajono kultūros įstaigų pastatus** | Priemonė nebuvo įgyvendinama |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Žemės ūkio skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |  |
| **2.4.2.2 Renovuoti bei modernizuoti savivaldybės viešąją biblioteką bei jos filialus**  | Teikta paraiška valstybės investicijų programai „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 16 rekonstravimas ir modernizavimas“. 2015 m. finansavimas nebuvo suteiktas | 0 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius |  |
| **Uždavinys 2.4.3 Globoti etninę kultūrą, remti mėgėjišką kūrybinę veiklą** |  |
| **2.4.3.1 Parengti bendrą vaikų ir jaunimo meninio ugdymo programą, skatinti meno ir kitų kūrybinių kolektyvų atsiradimą** | Dėl lėšų stygiaus programa nesukurta | - | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Rokiškio kultūros centras, Švietimo skyrius |  |
| **2.4.3.2 Remti, plėtoti ir populiarinti teatro, choro, etnoinstrumentinės muzikos, tautinio ir modernaus šokio mėgėjų, meno kolektyvų ir menininkų veiklą** | Sukurta pasirengimo 2018 metų dainų šventei programa | 300 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Rokiškio kultūros centas, Švietimo skyrius |  |
| **2.4.3.3 Remti etnopaveldo fiksavimą, tyrimą, kaupimą, sklaidą ir populiarinimą** | Veikianti etnopaveldo apsaugos ir pateikimo bendruomenei sistema:Amatų koordinacinio centro veiklos plėtra: - meistro vardą gavo 2 sertifikuoti amatininkai. - Sukurti 3 pažintiniai filmukai apie sertifikuotus amatininkus. - Išleistas katalogas „Rokiškio krašto tautinis paveldas“. - Sukurta 10 interaktyvių dėlionių su L. Šepkos ir langinių motyvais. – Sukurtos ir organizuotos tradicinių amatų mokymo edukacinės programos. – Žiniasklaidoje, socialiniuose tinklapiuose platinti straipsniai, atsiliepimai apie tradicinius amatus, dalintasi renginių akimirkų nuotraukomis. – Organizuota tarptautinė Lietuvos ir Latvijos amatininkų mugė. - Sertifikuoti tradiciniai Rokiškio krašto amatininkai yra aprašyti Rokiškio rajono ir miesto žemėlapio leidinyje, kuris išleistas pakartotinai. | 3200 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Rokiškio kultūros centras, RTTAIKC, Švietimo skyrius, Rokiškio krašto muziejus |  |
| **Uždavinys 2.4.4 Kurti bei modernizuoti sporto ir rekreacijos objektų materialinę bazę ir pritaikyti šiuolaikiniams poreikiams** |  |
| **2.4.4.1 Atnaujinti ir įrengti vaikų žaidimo, sporto aikštynus visose seniūnijose (gyvenamųjų namų kvartaluose, parkuose, paplūdimiuose)** | Kasmet atnaujinamos vaikų žaidimo aikštelės ir sporto aikštynai (Obelių mikrorajone, prie Kriaunos upės-dažoma, remontuojama įranga ir t.t.)Atnaujintas pliažas prie Vyžuonos tvenkinio (Juodupės seniūnijoje), suremontuotos persirengimo kabinos, pastatytos naujos šiukšlių dėžės, stalas su suolais, įrengta laužavietė, atnaujinta paplūdimio tinklinio aikštelė.Juodupės mstl. Liepų gatvėje prie daugiabučių namų Nr. 9 ir Nr. 11 pastatyta smėlio dėžė | 120 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, rajono seniūnijos, Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras (toliau-RKKSC)  | Juodupės seniūnijoje atlikti darbai finansuoti iš viešųjų darbų programos, o smėlio dėžė įrengta privačių asmenų lėšomis, kurios nėra viešinamos. |
| **2.4.4.2 Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro sporto salės renovacija** | Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro sporto salės dalinis grindų remontas | 10500 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, RKKSC |  |
| **2.4.4.3 Įrengti šiuolaikinę sunkiosios atletikos salę Rokiškio mieste** | Priemonė 2015 m. nebuvo įgyvendinama |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, RKKSC |  |
| **2.4.4.4 Atnaujinti ir modernizuoti rajono bendro lavinimo ir neformalaus ugdymo mokyklų sporto sales, aikštynus, stadionus (priedas)** | **m-d „Ąžuoliukas**“ – rekonstruotos 5 lauko pavėsinės; įrengtas programinis įrenginys, pakeistos smėlio dėžės, įrengta smėlio laboratorija, ugdomosios lauko erdvės; įsigyta danga mažojo futbolo aikštynui **Obelių l-d –** atnaujinta sporto salės grindų danga **Pandėlio gimnazijoje** – atnaujinta futbolo aikštelės danga ir bėgimo takų danga. **VŠĮ Rokiškio jaunimo centre**– Žiobiškio turistinėje bazėje įrengti treniruokliai **Senamiesčio progimnazijoje** – sutvarkyti vamzdynai | 16225,48 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Švietimo skyrius |  |
| **2.4.4.5 Atnaujinti ir modernizuoti šaudyklą** | Priemonė 2015 m. nebuvo įgyvendinama |  |  RKKSC  |  |
| **2.4.4.6 Rekonstruoti ledo ritulio aikštelę** | Nebuvo įgyvendinama |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, RKKSC, Lietuvos ledo ritulio federacija  |  |
| **Uždavinys 2.4.5 Išsaugoti rajono sporto tradicijas, plėtoti sporto klubų veiklą** |  |
| **2.4.5.1 Teikti projektus Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondui dėl sporto bazių remonto ir atnaujinimo** | Pateiktos 3 paraiškos. Gautos lėšos seniūnijų žaidynių programai | 1300 | RKKSC, sporto klubai |  |
| **2.4.5.2 Sudaryti sąlygas neįgaliems žmonėms dalyvauti kūno kultūros ir sporto veikloje** | Respublikinėse varžybose dalyvavo 46 neįgalieji |  | SA Socialinės paramos ir sveikatos skyriusRKKSC, neįgaliųjų draugija, sporto klubai |  |
| **2.4.5.3 Sudaryti sąlygas rajono kūno kultūros ir sporto specialistams kelti kvalifikaciją**  | 4 kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavo 93 specialistai | 1100 | RKKSC, sporto klubai |  |
| **2.4.5.4 Vykdyti rajono tradicines sporto varžybas, žaidynes, šventes, stovyklas, skatinti naujų sporto renginių organizavimą** | Suorganizuota 86 kūno kultūros ir sporto renginiai | 6500 | Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto organizacijos |  |
| **2.4.5.5 Sudaryti sąlygas rajono sportininkams ir komandoms dalyvauti Lietuvos ir apskrities kompleksiniuose sporto renginiuose, žaidynėse, čempionatuose, pirmenybėse, taurių ir tarptautinėse varžybose** | Respublikinėse ir tarptautinėse varžybose dalyvavo 684 sportininkai | 14700 | RKKSC, sporto klubai |  |
| **Tikslas 2.5 Sukurti socialinių ir viešųjų paslaugų teikėjų įvairovę, gerinti paslaugų teikimo bazę** |  |
| **Uždavinys 2.5.1 Optimizuoti socialinių ir viešųjų paslaugų (sveikatos priežiūra, viešasis saugumas ir kt.) teikimo tinklą, modernizuoti paslaugas teikiančias įstaigas** |  |
| **2.5.1.1 Atnaujinti Obelių vaikų globos namų pastatus**  |  Suremontuoti vaikų gyvenamo korpuso tualetai ir dušai, nuotekų bei šildymo sistemos. | 145347  | Obelių vaikų globos namai |  |
| **2.5.1.2 Atnaujinti rajono viešojo administravimo pastatus (priedas)** | 2015 metais atliktas dalinis remontas 18 kaimiškosioms seniūnijoms priklausančiuose pastatuose | 84540,00 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |  |
| **2.5.1.3 Atnaujinti rajono medicinos įstaigų pastatus ir medicininę įrangą** | Teikta paraiška valstybės investicijų programai „Rokiškio poliklinikos infrastruktūros atnaujinimas“. 2015 m. finansavimas nebuvo suteiktas.  | 0 | VšĮ Rokiškio PASPC |  |
| Nebuvo įgyvendinama 2015 m. | 0 | SA, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius  |  |
| **2.5.1.4 Renovuoti medicinos punktus mokyklose ir gimnazijose** | 2015 m. nebuvo įgyvendinama |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Socialinės paramos ir sveikatos skyrius,Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |  |
| **2.5.1.5 Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra** | Baigtas įgyvendinti projektas „Savarankiško gyvenimo namų plėtra Rokiškio rajone“ | 27885,44 | SA Socialinės paramos centras, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Socialinės paramos ir sveikatos skyrius |  |
| **2.5.1.6 Įdiegti modernią diagnostinę aparatūrą sveikatos priežiūros įstaigose** | Kompiuterinės tomografijos įsigijimas | 173482 | VšĮ Rokiškio rajono ligoninė | Nurodytos 2015 m. VIP, SB ir ligoninės lėšos už tomografą. Bendra tomografo suma – 439498 Eur |
| **2.5.1.7 Elektroninės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų informacinės sistemos diegimas VšĮ PASPC** | Įstaigoje **informacinė sistema įdiegta įgyvendinant VšĮ Rokiškio rajono ligoninės projektą „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“.** | - | VšĮ Rokiškio PASPC | Lėšos nurodytos 2.5.1.8 priemonėje, todėl nedubliuojama. |
| **2.5.1.8 Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose** | Įgyvendintas projektas. Įsigyta kompiuterinė ir programinė įranga, įdiegta E. sveikatos sistema, apmokyti darbuotojai | 452658,83 | VšĮ Rokiškio rajono ligoninė | Projektas baigtas įgyvendinti |
| **2.5.1.9 Stiprinti sveikatos priežiūrą; gerinti specializuotas paslaugas;** **užtikrinti asmens sveikatos paslaugų teikimo saugumą ir kokybę pacientams bei darbuotojams** | Tiekta paraiška valstybės investicijų programai „VšĮ Rokiškio rajono ligoninės pastatų inžinierinių sistemų atnaujinimas“. Finansavimas 2015 m. nebuvo suteiktas. | 0 | VšĮ Rokiškio rajono ligoninė |  |
| **2.5.1.10 Gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę kaimuose** | 2015 m. nebuvo įgyvendinama |  | SA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, Medicinos paslaugas teikiančios įstaigos |  |
| **2.5.1.11 Pritaikyti esamus nenaudojamus savivaldybės pastatus bendruomenės/verslo poreikiams**  | 2015 m. baigtas Jūžintų J. Otto Širvydo mokyklos projektas, kurio metu sutvarkytos patalpos Žiukeliškio kaime. | - | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, seniūnijos, bendruomenės, Žemės ūkio skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius | Dubliuoja 1.3.2.1. priemonę, todėl lėšos atskirai nenurodomos |
| **Uždavinys 2.5.2 Ugdyti socialinės sferos ir viešojo administravimo darbuotojų kompetenciją, kelti jų kvalifikaciją** |  |
| **2.5.2.1 Kelti gydytojų, bendrosios praktikos slaugytojų kvalifikaciją** | Nebuvo įgyvendinama. |  | SA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, Medicinos paslaugas teikiančios įstaigos |  |
| **2.5.2.2 Ugdyti kultūros darbuotojų gebėjimus, kelti jų kvalifikaciją** | 2015 m. kvalifikacijos kėlimui parengtas projektas, bet negautas finansavimas iš Lietuvos kultūros tarybos | 0 | SA Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius |  |
| **2.5.2.3 Rokiškio rajono savivaldybės politikų, administracijos ir įstaigų darbuotojų kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų, projektų valdymo, teritorijų planavimo, lygių galimybių užtikrinimo ir kitų administracinių gebėjimų gerinimas** | Kvalifikaciją tobulino 83 savivaldybės administracijos darbuotojai | 3300 | SA Juridinis ir personalo skyrius |  |
| **Uždavinys 2.5.3 Įgyvendinti prevencijos principus socialinių ir viešųjų paslaugų teikimo srityje** |  |
| **2.5.3.1 Visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje** | 218 organizuoti renginiai, diskusijos, paskaitos, seminarai, konferencijos, akcijos Rokiškio rajone. Dalyvavo apie 4360 rajono gyventojų. 130 informaciniai pranešimai, spaudoje, stende, publikacijos internetinėse svetainėse [www.rsveikata.lt](http://www.rsveikata.lt), www. facebook.com ir kt. | 52351,00 | Visuomenės sveikatos biuras |  |
| **2.5.3.2 Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas**) | 51 visuomenės sveikatos rodiklių stebėsenai reikalingų duomenų rinkimas, vertinimas ir analizė. Parengtos 6 ataskaitos. |  | Visuomenės sveikatos biuras |  |
| **2.5.3.3. Mokinių visuomenės priežiūra** |  689 organizuoti sveikatingumo renginiai, diskusijos, paskaitos, seminarai, konferencijos, akcijos Rokiškio rajone švietimo įstaigose. Dalyvavo apie 30000 rajono vaikų ir jaunimo.  | 53076,00 | Visuomenės sveikatos biuras |  |
| **Uždavinys 2.5.4 Užtikrinti saugią gyvenseną bei viešąją tvarką** |  |
| **2.5.4.1 Vykdyti tęstinę prevencinę programą „Prevencija“** | Rokiškio mieste veikia 8 vaizdo stebėjimo kameros, 4 kameros miesteliuose.Vaizdo stebėjimo kamerų poveikis: 2015 m. rajone užkardyti 328 teisės pažeidimai. Lyginant 2014 m. pažeidimų užfiksuota 4,2 proc. daugiau. | 2316,8 | Panevėžio apskrities VPK Rokiškio RPK |  |
| **Tikslas 2.6 Sumažinti socialinę atskirtį, išplėsti socialinių paslaugų spektrą** |  |
| **Uždavinys 2.6.1 Sukurti socialinių ir viešųjų paslaugų teikėjų įvairovę** |  |
| **2.6.1.1 Dienos centro įsteigimas VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro patalpose** | Baigtas įgyvendinti projektas „Psichikos dienos stacionaro (centro) prie VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro įkūrimas“.Teikta paraiška valstybės investicijų programai „VšĮ Psichikos centro priestato statyba prie Psichikos dienos centro“. 2015 m. finansavimas nebuvo gautas. | 341039,5 | Rokiškio psichikos sveikatos centras |  |
| **2.6.1.2 Vaikų užimtumo dienos centrų Rokiškio rajone įkūrimas ir plėtra**  | VšĮ Rokiškio jaunimo centre įkurtas vaikų dienos centras. Vaikų skaičius – 40.  | 11450 | SA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, Socialinės paramos centras, Rokiškio jaunimo centras |  |
| **2.6.1.3 Jaunimo socializacijos programos įgyvendinimas** | Vaikų vasaros stovyklose poilsiavo 440 vaikų. | 16060 | SA Švietimo skyrius |  |
| 2.6.1.4 VšĮ Rokiškio jaunimo centro infrastruktūros ir paslaugų plėtra | Išplėstas paslaugų spektras, modernizuotos patalpos. Įgyvendintas partnerio statusu Atvirų jaunimo centrų plėtros projektas „Skuodo AJC modernizavimas ir veiklų plėtra“.  | 25367,06 | SA Švietimo skyrius, VšĮ Rokiškio jaunimo centras |  |
| **2.6.1.5 Narkotikų ir narkomanijos nusikalstamų veikų prevencija ir kontrolės programa** | Organizuotų ir atliktų tikslinių prevencinių priemonių skaičius – 19, dalyvių skaičius – 480.Tikslinių prevencinių priemonių metu išdalinta 2400 lankstinukų su prevencine informacija.Kartu su seniūnijų seniūnais ir socialiniais darbuotojais organizuotų susitikimų su bendruomenėmis skaičius – 186, dalyvių skaičius – 780, aplankytų kaimų ir vienkiemių gyventojų skaičius – 263 vienkiemių, 696 gyventojų. Veikia 19 saugios kaimynystės grupės, 2015 metais buvo įkurtos 3 saugios kaimynystės. |  | SA Švietimo skyrius, Rokiškio RPK | Lėšos nurodytos 2.5.4.1 priemonėje, todėl šioje nėra dubliuojamos. |
| **2.6.1.6 Jaunimo politikos įgyvendinimo programa** | Iš viso per 2015 metus įgyvendinta 13 projektų, kuriuose dalyvavo 1692jauni žmonės:**Savivaldybės lėšomis** finansuotų ir įgyvendintų jaunimo projektų -7, juose dalyvavo 640 jaunų žmonių**Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Jaunimo reikalų departamento lėšomis** finansuotų ir įgyvendintų jaunimo projektų -3 , juose dalyvavo 485 jauni žmonės**ES „Veiklus jaunimas“ ir kitų fondų** lėšomis finansuotų ir įgyvendintų /įgyvendinamų jaunimo projektų – 3, juose dalyvavo 567 jauni žmonės | 53239 | SA Švietimo skyrius |  |
| **2.6.1.7 Įsteigti krizių centrą moterims ir vaikams, patyrusiems šeimoje smurtą** | Nebuvo įgyvendinama 2015 m. Priemonės įgyvendinimas numatomas 2017m. -2018 m. |  | Rokiškio socialinės paramos centras |  |
| **2.6.1.8 Sukurti visuomeninę lygių galimybių užtikrinimo komisiją, lygių galimybių, tame tarpe moterų ir vyrų lygių galimybių, užtikrinimo klausimams spręsti, pasiūlymams teikti** | Komisija įsteigta, ruošiami nuostatai | 0 | SA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius |  |
| **Uždavinys 2.6.2 Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems, integracija į bendruomeninį gyvenimą bei veiklą** |  |
| **2.6.2.1 Pritaikyti žmonėms su negalia švietimo, kultūros ir specialaus ugdymo įstaigas**  | Panemunėlio UDC – įrengtas užvažiavimas žmonėms su negalia (-) | - | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Kultūros turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Švietimo skyrius |  |
| **Prioritetas 3 INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS, SIEKIANT UŽTIKRINTI ŪKIO PLĖTRĄ BEI SUDARANT PATOGIAS GYVENIMO SĄLYGAS** |  |
| **Tikslas 3.1 Plėtoti ir vystyti inžinerinio aprūpinimo ir susisiekimo infrastruktūrą** |  |
| **Uždavinys 3.1.1 Modernizuoti inžinerinio aprūpinimo sistemą** |  |
| **3.1.1.1 Modernizuoti Rokiškio miesto katilinės šilumos ūkį** | Rokiškio RK rekonstrukcija Garo katilo Nr.2 pelenų valymo sistemos įrengimas  Šilumos trasų rekonstravimas Rokiškyje Garotiekio tinklų nuo Rokiškio RK iki UAB"Daivida" r | 1390000 | AB ”Panevėžio energija” |  |
| **3.1.1.2 Padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą Rokiškio psichiatrijos ligoninėje** | Įgyvendinus projektą, energijos gamybos pajėgumų, naudojančių biokurą, galia Rokiškio psichiatrijos ligoninėje padidėjo 0,85 MW  | 9021,7 | Rokiškio psichiatrinė ligoninė |  |
| **Uždavinys 3.1.2 Plėtoti rajono transporto infrastruktūrą, gerinti susisiekimą** |  |
| **3.1.2.1 Atnaujinti gatvių dangas ir šaligatvius kaimiškose teritorijose** | Atnaujinta Kamajų sen. Verksnionių gyv. kelias , Jaunystės g., Juodupės sen. S. Neries g., dalis Pergalės gatvės, Liepų g., Jūžintų sen. Studentų g., Rokiškio kaim. Sen. Parko g., Rokiškio-Kavoliškio kelio dalis Kriaunų kaimo Ežero g. atnaujinimas | 738977,00 | SA, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius | Veikla „Kriaunų kaimo Ežero g. atnaujinimas“ įgyvendinta vykdant projektą „Kriaunų kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“, todėl lėšos šiai veiklai nenurodytos |
| **3.1.2.2 Nutiesti naujus vietinės reikšmės kelius (žvyrkelius)** | 2015 m. nebuvo įgyvendinama, nskirtas finansavimas |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius |  |
| **3.1.2.3 Įgyvendinti 2008-2015 m. žvyrkelių (rajoninės reikšmės) asfaltavimo programą** | 2015 m. nebuvo įgyvendinama |  | Rokiškio kelių tarnyba |  |
| **3.1.2.4 Rekonstruoti vietinės reikšmės kelius (žvyrkelius), įrengiant juodą dangą: Rokiškio mieste-16 km** | Rekonstruota Velniakalnio g. | 49595,00 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius |  |
| **3.1.2.5 Išplėsti ir rekonstruoti miestų gatvių infrastruktūrą** | Parengta techninė dokumentacija, išplėsta ir rekonstruota gatvių infrastruktūra: | 364050,00 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |  |
| Rokiškio mieste: Kauno gatvė | Apmokėjimas už 2014 metais atliktus darbus |
| Atnaujinti gatvių dangas ir šaligatvius kaimiškose teritorijose | Rodiklis numatytas 3.1.2.1 punkte |
| Išplėsta ir rekonstruota gatvių infrastruktūra Velniakalnio kvartale (Rokiškio m.) | Iš dalies rodiklis dubliuojasi su 3.1.2.4 punktu |
| **3.1.2.6 Optinių kabelių tiesimas jungiant savivaldybes** | Sujungtos savivaldybės (kai kurios ir valstybės) įstaigos planuojant centralizuotą buhalteriją, telefoniją, vaizdo transliavimą, interneto tiekimą. | - | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Ūkio tarnyba |  |
| **3.1.2.7 Pasienio regiono kelių infrastruktūros gerinimas** | 2015 m. nebuvo įgyvendinama, neskirtas finansavimas |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Rokiškio kelių tarnyba |  |
| **3.1.2.8 Laikinojo stovėjimo aikštelės įrengimas šalia Rokiškio psichikos sveikatos centro** | 2015 metais nebuvo įgyvendinama. Į prioritetinį 2016-2018 metų sąrašą, kuris bus teikiamas tarybai tvirtinimui, šis objektas neįtrauktas | 0,00 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius |  |
| **3.1.2.9 Plėsti automobilių stovėjimo aikštelių tinklą miesto centre ir daugiaaukščių pastatų rajonuose** | 2015 m. nebuvo įgyvendinama. Planuojama 2016 metais įrengti prie Rokiškio m. m/d „Ąžuoliukas“ ir Rokiškio ligoninės  | 0,00 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius |  |
| **3.1.2.10 Rekonstruoti sankryžą prie autobusų stoties**  | Įrengta sankryža prie autobusų stoties | 0,00 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Darbai atlikti pagal 2012-12- 14 UAB „Rokiškio autobusų parkas“ ir UAB „Rivona“ Jungtinės veiklos sutartį.Lėšų suma nėra žinoma |
| **3.1.2.11 Baigtas aikštės prie Rokiškio kultūros centro ir savivaldybės administracinio pastato rekonstravimas, pritaikant ją masiniams renginiams**  | Įgyvendinant projektą „**Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos-Aušros-Parko-Taikos-Vilties-P. Širvio-Jaunystės-Panevėžio-Perkūno-Kauno-J. Basanavičiaus-Ąžuolų-Tyzenhauzų-Pievų-Juodupės-Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra“ į**rengta 3500 kv. m aikštė.  | 0 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Aikštės sutvarkymas apima projekto „**Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos-Aušros-Parko-Taikos-Vilties-P. Širvio-Jaunystės-Panevėžio-Perkūno-Kauno-J. Basanavičiaus-Ąžuolų-Tyzenhauzų-Pievų-Juodupės-Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra“ veiklas, todėl šioje grafoje nedubliuojama** |
| **3.1.2.12 Įgyvendinti Skulptūrų parko, esančio tarp Taikos, Parko, J. Gruodžio ir Aušros g. Rokiškio mieste, rekonstravimo antrąjį etapą** | Baigtas rekonstruotiSkulptūrų parkas, esantis tarp Taikos, Parko, J. Gruodžio ir Aušros g. Rokiškio mieste**,**  rekonstruojant jame esantį sporto aikštyną, įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, šaligatviai | 9625 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Rokiškio miesto seniūnija |  |
| **3.1.2.13 Įrengti autobusų sustojimo paviljonus Rokiškio mieste** | 2015 metais nebuvo įgyvendinama. Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius asignavimų šiai priemonei negavo |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Rokiškio miesto seniūnija |  |
| **3.1.2.14 Atnaujinti Rokiškio autobusų parko pastatus**  | 2015 m. veikla nebuvo įgyvendinama |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius UAB „Rokiškio autobusų parkas“ |  |
| **3.1.2.15 Atnaujinti autobusų stoties pastatą** | Pastatytas naujas autobusų stoties pastatas, keleivių peronas įrengtos autobusų ir lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelės. Paklotos požeminės komunikacijos: lietaus, buitinių nuotekų, šilumos, vandentiekio, ryšių. Sutvarkyta aplinka. | 0 | UAB „Rokiškio autobusų parkas“ | Darbai atlikti pagal 2012-12- 14 UAB „Rokiškio autobusų parkas“ ir UAB „Rivona“ Jungtinės veiklos sutartį.Lėšų suma nėra žinoma |
| **3.1.2.16 UAB „Rokiškio autobusų parkas“ transporto parko atnaujinimas, modernizavimas, plėtojant ekologišką viešąjį transportą** | 2015 m. veikla nebuvo įgyvendinama |  | UAB „Rokiškio autobusų parkas“ |  |
| **3.1.2.17 Pastatyti tiltą (brastą) per Vyžuonos upelį Juodupės seniūnijoje** | 2015 metais nebuvo įgyvendinama. Neskirtas finansavimas |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius |  |
| **3.1.2.18 Rekonstruoti Rokiškio mieste Vytauto, Pandėlio, Ežero gatvių tiltus** | 2015 metais nebuvo įgyvendinama. Neskirtas finansavimas |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius |  |
| **3.1.2.19 Degalinių statyba pagal patvirtintą specialųjį degalinių planą** | 2015 m. veikla nebuvo įgyvendinama |  | SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Privatūs subjektai  |  |
| **Tikslas 3.2 Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką** |  |
| **Uždavinys 3.2.1 Rengti rajono planavimo dokumentus, informacines sistemas** |  |
| 3.2.1.1 Parengti Rokiškio ir Salų dvarų sodybų specialiuosius paveldotvarkos planus | 2015 m. nebuvo įgyvendinama. Už priemonės įgyvendinimą atsakingas Kultūros paveldo departamentas | - | SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius Kultūros paveldo departamentas |  |
| 3.2.1.2 Parengti komercinės paskirties žemės sklypų išdėstymo specialųjį planą | 2015 m. toks planas nebuvo rengiamas. |  | SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius |  |
| **3.2.1.3 Parengti detaliuosius planus:** |  |  | SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius |  |
| rajono kapinėms išplėsti, naujai numatomoms kapinėms suformuoti | Įgyvendinti trys projektai: „Rokiškio rajono savivaldybės žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais laisvoje valstybinėje žemėje, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį arba juos keičiant“( 2015 m. buvo parengta 9 detalieji planai, jais suformuoti 13 žemės sklypų), „Detaliųjų planų esamoms kapinių teritorijoms, naujai numatomoms kapinėms suformuoti ir senoms išplėsti Rokiškio mieste ir rajone parengimas“( 2015 m. parengta 11 detaliųjų planų)**, „**Rokiškio rajono savivaldybės žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais prie savivaldybei priklausančių pastatų, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį arba juos keičiant“ (2015 m. parengta 136 detaliųjų planų) | 157240,25 |  |
| žemės sklypams prie esamų pastatų suformuoti |  |  |  |
| rekreacinėms teritorijoms suformuoti ir poilsiavietėms įrengti rajone |  |  |  |
| žemės sklypams prie laisvų teritorijų suformuoti |  |  |  |
| **3.2.1.4 Rokiškio rajono kitų detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas** | 2015 m. buvo parengti 4 detalieji planai žemės sklypams (grąžintiniems) suformuoti  | 2639,84 | SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius |  |
| **3.2.1.5 Parengti inžinerinės infrastruktūros duomenų banką GIS pagrindu** | Priemonė nebuvo įgyvendinta, nes nėra GIS specialisto. |  | SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius |  |
| **3.2.1.6 Sukurti ir nuolat atnaujinti rajono kartografijos, žemėvaldos, teritorijų planavimo, projektavimo, statybų administravimo GIS**  | Priemonė nebuvo įgyvendinta, nes nėra GIS specialisto. |  | SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius |  |
| **3.2.1.7 Rengti ir įgyvendinti projektus, skirtus tobulinti Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo sistemą ir vykdyti Rokiškio rajono savivaldybės regioninės plėtros studijas, tyrimus ir analizes** | Dalyvauta rengiant Panevėžio regioninės plėtros planą. Dalyvauta rengiant Panevėžio regiono intergruotą teritorijų vystymo programą.Parengtas Rokiškio rajono strateginis veiklos planas 2015-2017 m.Koreguotas Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2015 m. | 0 | SA Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |  |
| **3.2.1.8 Inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti valstybei ir savivaldybei priklausantį turtą, užpajamuoti niekur neapskaitytą turtą** | Atlikta inventorizacija bei teisinė registracija 68 nekilnojamojo turto objektams | 13986 | SA Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, centralizuotosbuhalterinės apskaitos skyrius |  |
| **Uždavinys 3.2.2 Pritraukti Europos Sąjungos lėšas infrastruktūros projektams** |  |
| **3.2.2.1 Parengti infrastruktūros plėtros projektus ES struktūrinių fondų paramai gauti** | Parengta 14 paraiškų įvairiame fondams finansavimui gauti, kurių bendra vertė 3,56 mln.Eur | 871,2 | SA Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |  |
| **3.2.2.2 Kaupti ir skleisti informaciją apie įgyvendinamus projektus** | Parengta ir Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje [www.rokiskis.lt](http://www.rokiskis.lt) skyrelyje Vykdomi projektai patalpinta informacija 2007-2015 m. Rokiškio rajono įgyvendintų projektų apžvalga. Pateikta informacija apie projektų eigą už kiekvieną mėnesį (informacija apie įsisavintas lėšas, viešuosius pirkimus, pasiektus rezultatus, problemas ir kt.) | 0 | SA Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |  |
| **Uždavinys 3.2.3 Plėtoti viešąją infrastruktūrą, atsižvelgiant į turizmo plėtros bei rekreacinius poreikius** |  |
| **3.2.3.1 Kultūrinių ir istorinių medinės architektūros bei taikomosios dailės objektų restauravimas** | Restauruojama Bobriškio cerkvė | - | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius | Dubliuoja 1.2.2.2. priemonę, todėl lėšos nėra nurodomos. |
| **3.2.3.2 Pastatyti sveikatingumo, rekreacijos ir sporto kompleksą Rokiškio mieste**  | Pradėti baseino statybos darbai | 190127,59 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Kultūros turimo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, RKKSC, privatūs investuotojai |  |
| **3.2.3.3 Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos-Aušros-Parko-Taikos-Vilties-P.Širvio-Jaunystės-Panevėžio-Perkūno-Kauno-J. Basanavičiaus-Ąžuolų- Tyzenhauzų-Pievų-Juodupės-Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra** | Sutvarkyta ir išplėsta teritorija. Projektas baigtas įgyvendinti. | **2059372,81** | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius |  |
| **3.2.3.4 Įrengti/sutvarkyti trumpalaikio poilsio aikšteles bei stovyklavietes (priedas)** | Kasmet atnaujinamos parko zonos prie Kriaunos upės, Dirdų, Našio ežerų (šienaujama, remontuojama įranga ir t.t.)Poilsio aikštelėje prie Apvaliojo ežero (Juodupės seniūnija) atnaujinta mažoji architektūra  | 200 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius | Mažosios architektūros atnaujinimo darbai prie Apvaliojo ežero buvo atlikti viešųjų darbų programos lėšomis, todėl suma nėra išskiriama. |
| **3.2.3.5 Įrengti turistinius dviračių takus (priedas)** | Nebuvo įgyvendinama |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius |  |
| **3.2.3.6 Įrengti turistinius pėsčiųjų takus**  | Nebuvo įgyvendinama |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius |  |
| Nebuvo įgyvendinama |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius |  |
| **3.2.3.7 Kriaunų kaimo kompleksinė****Infrastruktūros plėtra** | Sutvarkyta centrinė kaimo dalis. Baigtas įgyvendinti projektas „Kriaunų kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“ | 3462,71 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, seniūnija,Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |  |
| **3.2.3.8 Įrengti ir plėsti pažintinius bei edukacinius pėsčiųjų takus vaikams ir suaugusiems** | Nebuvo įgyvendinama |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, seniūnijos |  |
| **3.2.3.9 Įrengti orientavimosi trasas** | Nebuvo įgyvendinama |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius |  |
| **3.2.3.10 Įrengti apžvalgos aikšteles vaizdingose ir turistų pamėgtose vietose** | Nebuvo įgyvendinama |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, seniūnijos |  |
| **3.2.3.11 Atnaujinti ir naujai įrengti viešuosius tualetus šalia svarbiausių turizmo traukos objektų** | Įrengtas viešasis tualetas rekreacinėje teritorijoje ,,Prūdas“. Savalaikiai prižiūrimi viešieji tualetai prie Kriaunos upės, Obelių m. parke, prie Našio, Dirdų ežerų. | 50 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, seniūnijos | Viešojo tualeto rekreacinėje teritorijoje ,,Prūdas įrengimo darbų suma nėra nurodoma, nes įrengė bendruomenės nariai savo pajėgumais. |
| **3.2.3.12 Pritaikyti turizmo infrastruktūrą asmenų su negalia poreikiams** | 2015 metais dėl lėšų stygiaus nebuvo įgyvendinama |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius |  |
| **Uždavinys 3.2.4 Kurti saugią ir ekologiškai švarią gyvenamąją aplinką** |  |
| **3.2.4.1 Užsandarinti neeksploatuojamus vandens gręžinius** | 2015 metais nebuvo įgyvendinama. Neskirtas finansavimas |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, savininkai ir valdytojai |  |
| **3.2.4.2 Išplėsti ir pastatyti kapines rajone** | 2015 metais nebuvo įgyvendinama. Neskirtas finansavimas |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius  |  |
| **3.2.4.3 Likviduoti bešeimininkius pastatus** | Likviduota 15 bešeimininkių pastatų |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius | 2015 m. nebebuvo likviduota bešeimininkių pastatų, nes projektas baigtas įgyvendinti 2014 m. |
| **Uždavinys 3.2.5 Modernizuoti gyvenamąjį fondą, užtikrinti būsto plėtrą** |  |
| **3.2.5.1 Negyvenamųjų patalpų Rokiškio mieste ir rajone pritaikymas socialiniam būstui** | 2015 m. nebuvo įgyvendinama |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius |  |
| **3.2.5.2 Atnaujinti gyvenamojo būsto pastatus** | Parengta ir pateikta BETA derinti 24 investicinius planus daugiabučių atnaujinimui pagal projektą „DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) ENERGETINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATŲ IR INVESTICINIŲ PLANŲ PARENGIMAS“Baigti įgyvendinti 2 ES projektai, atnaujinta 12 daugiabučių | 4092926,86 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, privatūs sub. |  |
| **3.2.5.3 Esamų socialinių būstų Rokiškio mieste ir rajone atnaujinimas**  | Parengtas investicinis projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje“ | 871,2 | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |  |
| **Tikslas 3.3 Didinti energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą** |  |
| **Uždavinys 3.3.1 Sumažinti kuro ir energijos poreikius didinant jos vartojimo efektyvumą** |  |
| **3.3.1.1 Viešojo sektoriaus ir gyvenamųjų namų renovacijos projektų rengimas ir įgyvendinimas** | Parengti ir įgyvendinti pastatų renovavimo projektai, renovuotų pastatų dalis visame pastatų fonde |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius , daugiabučių namų bendrijos, UAB „Rokiškio butų ūkis“, kiti asmenys | Iš dalies dubliuoja 3.2.5.2 priemonę, todėl sumos ir rezultatai nepateikiami |
| **3.3.1.2 Energijos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių (efektyvesni energiją vartojantys prietaisai, vidaus ir išorės apšvietimas ir pan.) diegimas savivaldybės ir viešojo sektoriaus pastatuose bei miesto ir gyvenviečių infrastruktūroje** | 2015 metais pradėta Rokiškio Juozo Tūbelio pastato rekonstrukcija |  | SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Ūkio tarnyba, komunalinio sektoriaus įmonės, kiti asmenys | Lėšos nurodytos 2.1.1.6 priemonėje, todėl šioje priemonėje nedubliuojamos |
| **3.3.1.3 Savivaldybės, viešojo transporto ir komunalinio sektoriaus transporto priemonių parko atnaujinimas efektyvesniais, mažiau degalų naudojančiais automobiliais, atitinkančiais Euro5 ir Euro6 standartų reikalavimus**  | 2015 m. nebuvo įgyvendinama |  | SA Ūkio tarnyba, komunalinio sektoriaus įmonės, kiti asmenys |  |
| **Uždavinys 3.3.2 Sukurti AIE (atsinaujinančių energijos išteklių) naudojimo plėtrai palankią teisinę ir norminę bazę, formuoti infrastruktūrą** |  |
| **3.3.2.1 AIE naudojimo plėtrai palankios teisinės ir norminės bazės sukūrimas** | 2015 m. nebuvo įgyvendinama. Neskirtas asignavimas |  | Savivaldybės administracija ir Taryba |  |
| **3.3.2.2 Teritorijų planavimo dokumentų, reikalingų AIE naudojimo plėtrai bei klimato kaitai sumažinti, rengimas (dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra, bendrųjų planų keitimas, nurodant vietas, kur galima plėtoti vėjo energetiką, miestų parkų ir žaliųjų erdvių plėtra, ir pan.)** | 2015 m. nebuvo rengiami minėti priemonėje planai, išskyrus jau parengtą 2013 m. specialųjį dviračių trąsų – takų Rokiškio rajone bei mieste planą. |  | SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius |  |
| **3.3.2.3 Ištirti infrastruktūros poreikius, atsinaujinančių išteklių energiją ir elektros energiją naudojančių transporto priemonių naudojimo plėtrai** | Nebuvo įgyvendinama |  | SA, išorės ekspertai |  |
| **3.3.2.4 Infrastruktūros, reikalingos atsinaujinančių išteklių, elektros energiją naudojančių transporto priemonių naudojimo plėtrai, rajone sukūrimas** | Nebuvo įgyvendinama |  | SA |  |
| **3.3.2.5 Dviračių takų projektavimas ir statyba** | 2015 m. nebuvo įgyvendinama. 2016 metais planuojama įrengti pėsčiųjų dviračių taką Rokiškio m. Taikos g. |  | SA, Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos |  |
| **Uždavinys 3.3.3 Plėtoti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą, informuoti visuomenę apie AIE plėtros naudą** |  |
| **3.3.3.1 Projektų, užtikrinančių pramonės vartotojų aprūpinimą šilumos energija, maksimaliai panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius ten, kur šiuo metu naudojamas iškastinis kuras skatinimas** | Padidinta AIE dalis pramonės įmonių energijos vartojimo balanse |  | SA, Pramonės įmonės | Nėra duomenų |
| **3.3.3.2 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės kolektorių vandens šildymui įrengimas, elektros gamyba iš saulės energijos) naudojimo pastatuose didinimo priemonių projektų rengimas ir įgyvendinimas**  | Įrengti saulės kolektoriai elektros gamybai ir karšto vandens ruošimui |  | SA, fiziniai ir juridiniai asmenys | Nėra duomenų |
| **3.3.3.3 Ekologiško transporto (elektrinio, biodujų) plėtra**  | Susidėvėjusios transporto priemonės pakeistos ekologiškesnėmis  | 2015 m. veikla nebuvo įgyvendinama | SA, UAB „Rokiškio autobusų parkas“, kiti asmenys |  |
| **3.3.3.4 Informacijos teikti ir visuomenės švietimas apie AIE plėtros naudą** | Informacija apie AIE plėtros tikslus ir veiksmus paviešinta rajono laikraštyje, patalpinta rajono savivaldybės internetinėje svetainėje; parengtas bukletas apie valstybės ir savivaldybės AIE naudojimo skatinimo priemones; parengtas teisės aktų sąvadas apie leidimų, licencijų ir atestatų išdavimo tvarką, sertifikavimo, paraiškų, susijusių su AIE gamybos įrenginiais, nagrinėjimo tvarką, pareiškėjams teikiamą pagalbą |  | SA | Nėra duomenų |
| **3.3.3.5 Dalyvavimas tarptautinėse programose ir projektuose, patirties sklaida** | Su AIE naudojimo plėtra susijusiuose projektuose dalyvaujančių SA darbuotojų skaičius |  | SA, išorės ekspertai | Nėra duomenų |
| **3.3.3.6 Kampanijos, skirtos darnios energetikos propagavimui (pvz. „Energetikos dienos“, „Diena be automobilio“, ir pan.)** | Suorganizuoti ir įvykę renginiai |  | SA, Nevyriausybinės organizacijos | Nėra duomenų |

**APIBENDRINIMAS, IŠVADOS BEI PASIŪLYMAI:**

 Rokiškio rajono plėtros strateginis planas iki 2015 m. patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. TS-11.192. Planą sudaro keturios dalys:

1. Esamos socialinės ir ekonominės būklės analizės metodika;
2. Esamos socialinės ir ekonominės būklės analizė;
3. Rokiškio rajono savivaldybės vizija ir prioritetai;
4. Rokiškio rajono savivaldybės plėtros priemonių planas.

 Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 metų IV dalis buvo koreguota ir nauja redakcija patvirtinta 2014 m. vasario 28 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-40. Dalinis plano IV dalies koregavimas buvo patvirtintas 2015 m. vasario 27 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-60. Aktualią Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 m. redakciją galima rasti Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje [www.rokiskis.lt/Rajono](http://www.rokiskis.lt/Rajono) strategija.

Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 metų ataskaita rengiama vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu (Toliau- aprašas), kuris patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. TS-21.

Remiantis aprašo V dalies 30 punkto nuostatomis, parengta Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 m. ataskaita už 2015 metus. Duomenys ataskaitai buvo renkami nuo 2016 m. kovo 1 d. Duomenis pateikė Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyriai, tarnybos, savivaldybės ir valstybės įstaigų atstovai, vykdantys veiklą Rokiškio rajone, seniūnijų darbuotojai, ūkininkai, Panevėžio teritorinės darbo biržos Rokiškio skyriaus atstovai, AB „Panevėžio energija“ darbuotojai, ir kitos atsakingos institucijos, nurodytos priemonių plane. Kadangi Rokiškio rajono plėtros strateginis planas iki 2015 m. galiojo iki 2015 m. gruodžio 31 d., atsakingų darbuotojų buvo prašoma pateikti duomenis apie 2015 m. pasiektus priemonių rezultatus ir įsisavintas lėšas. Rekomendacijų plano prioritetams, tikslams, uždaviniams, priemonių koregavimui ar jų panaikinimui nebuvo prašoma pateikti. Ataskaitoje parengta informacija suvesta gautų duomenų pagrindu ir pateikta svarstyti 2016 m. balandžio 12 d. Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos, socialinių-ekonominių partnerių ir strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupės posėdyje Nr. 1. Minėto posėdžio metu buvo pritarta ataskaitai.

PRIORITETAS 1. VERSLUI, TURIZMUI IR ŽEMĖS ŪKIUI PALANKIOS APLINKOS KŪRIMAS

**Prioriteto priemonių įgyvendinimas**:

Šiame prioritete yra suplanuotos 45 priemonės. Priemonės suskirstytos pagal tikslus: verslo sąlygų gerinimą, kultūros paveldo saugojimą ir turizmo bei rekreacinio patrauklumo formavimą, žemės ūkio konkurencingumo didinimą, bendruomenių iniciatyvų rėmimą.

2015 m. buvo įgyvendinamos 34 priemonės (75,5proc. nuo visų šiame prioritete suplanuotų priemonių), 2 priemonės pilnai įgyvendintos (4,4 proc. nuo visų šiame prioritete suplanuotų priemonių), 9 priemonės nebuvo įgyvendinamos (20 proc. nuo visų šiame prioritete suplanuotų priemonių).

**IŠ viso 2015 m. prioriteto priemonių įgyvendinimui panaudota 4 118 tūkst. Eur**

**Atliktos pagrindinės prioriteto veiklos:**

Parengta ir patvirtinta Rokiškio miesto vietos veiklos grupės strategija.

Įsteigta nauja asociacija „Rokiškio verslo klubas“.

Tęsiami rajono maldos namų atnaujinimo darbai (Bobriškio cerkvė, Žiobiškio bažnyčia, Rokiškio bažnyčia, Salų bažnyčia).

Pradėtas kurti Rokiškio rajono turizmo klasteris.

Baigti įgyvendinti trys projektai, susiję su melioracijos statinių atnaujinimu kaimiškose vietovėse.

Baigta įgyvendinti Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategija.

PRIORITETAS 2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ UGDYMAS BEI TOBULINIMAS, GYVENIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

**Prioriteto priemonių įgyvendinimas:**

Šiame prioritete yra suplanuota 70 priemonių. Priemonės suskirstytos pagal tikslus: ugdymo sąlygų gerinimas, aktyvių darbo rinkos priemonių taikymas, neįgaliųjų įtraukimas į darbo rinką, informacinės visuomenės kūrimas, kultūros ir sporto infrastruktūros gerinimas, kultūros iniciatyvų skatinimas, socialinių ir viešųjų paslaugų gerinimas, socialinės atskirties mažinimas.

2015 m. buvo įgyvendinama 52 priemonės (74 proc. nuo visų šiame prioritete suplanuotų priemonių), 6 priemonės pilnai įgyvendintos (8,57 proc. nuo visų šiame prioritete suplanuotų priemonių), 12 priemonių nebuvo įgyvendinama (17 proc. nuo visų šiame prioritete suplanuotų priemonių).

**Iš viso 2015 m. prioriteto priemonių įgyvendinimui panaudota 3 796 tūkst. Eur**

**Atliktos pagrindinės prioriteto veiklos:**

Atnaujinta Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokymo bei ugdymo įstaigų materialinė bazė, atlikta mokyklų, darželių dalinė pastatų renovacija.

Įsteigti universalūs daugiafunkciai centrai.

Kuriamos naujos darbo vietos, mažinama bedarbystė.

Organizuoti kompetencijų tobulinimo, kultūros, sporto, prevencinių priemonių ir sveikatos ugdymo renginiai.

Baigtas įgyvendinti Socialinės paramos centro projektas „Savarankiško gyvenimo namų plėtra Rokiškio rajone“.

Įsigytas kompiuterinis tomografas.

Rokiškio rajono ligoninėje ir pirminės asmens priežiūros centre įdiegta E. sveikatos sistema.

Įsteigta turistinė bazė Žiukeliškio kaime.

Baigtas įgyvendinti projektas „Psichikos dienos stacionaro (centro) prie VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro įkūrimas“.

VšĮ Rokiškio jaunimo centre įkurtas vaikų dienos centras.

PRIORITETAS 3. INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS, SIEKIANT UŽTIKRINTI ŪKIO PLĖTRĄ BEI SUDARANT PATOGIAS GYVENIMO SĄLYGAS

**Prioriteto priemonių įgyvendinimas:**

Šiame prioritete yra suplanuota 64 priemonės. Priemonės suskirstytos pagal tikslus: susisiekimo infrastruktūros vystymas, teritorinės plėtros vystymas, kokybiškos gyvenamosios aplinkos formavimas, energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas.

2015 m. buvo įgyvendinamos 24 priemonės (37,5 proc. nuo visų šiame prioritete suplanuotų priemonių). 2 priemonės pilnai įgyvendintos (3 proc. nuo visų šiame prioritete suplanuotų priemonių). 32 priemonės nebuvo įgyvendinamos (50 proc. nuo visų šiame prioritete suplanuotų priemonių), o tai lėmė: finansavimo trūkumas rajono keliams, automobilių stovėjimo aikštelėms, autobusų sustojimo paviljonų rengimui, tiltų, degalinių statybai, dviračių takų rengimui. Informacija apie 6 priemonių įgyvendinimą nėra žinoma, ji susijusi su atsinaujinančių energijos išteklių įrengimu pramonės įmonėse, privačiuose namuose, AIE informacijos sklaida, kampanijų organizavimu darnios energetikos propagavimui. **Viso 2015 m. prioriteto priemonių įgyvendinimui panaudota 9 083 tūkst. Eur**

**Atliktos pagrindinės prioriteto veiklos:**

Atlikta Rokiškio miesto katilinės rekonstrukcija.

Įgyvendinus Rokiškio psichiatrinės ligoninės projektą, padidėjo energijos gamybos pajėgumai naudojant biokurą.

Atnaujintos gatvių dangos ir šaligatviai kaimo gyvenamosiose vietovėse (Verksnionių gyv., Juodupės miestelyje, Kavoliškio gyv., Kriaunų miestelyje)

Rekonstruota Velniakalnio g. Rokiškio mieste

Įrengta sankryža prie autobusų stoties, pastatytas naujas autobusų stoties pastatas.

Baigta aikštės prie Rokiškio kultūros centro ir savivaldybės administracinio pastato rekonstrukcija.

Parengta 160 detaliųjų planų

Pradėtas statyti baseinas Rokiškio mieste .

Atnaujinta 12 daugiabučių gyvenamųjų namų Rokiškyje.

Pradėta Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazijos pastato rekonstrukcija.

 **Apibendrinant Rokiškio rajono Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 m. priemonių plano dalį, pažymime, kad viso yra suplanuota 179 priemonės. 2015 m. buvo įgyvendinama 110 priemonių arba 61,45 proc. visų planuotų įgyvendinti priemonių, pilnai įgyvendinta - 10 priemonių, tai sudaro 5,58 proc., neįgyvendinta – 53 priemonės (29,6 proc.), informacija apie 6 priemonių įgyvendinimą nėra žinoma (3,3 proc.).**

**Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 m. priemonių plane 2015 m. įgyvendinamų ir įgyvendintų priemonių iš įvairių finansavimo šaltinių panaudota 16 997 tūkst. Eur**

**2015 m. buvo planuota įgyvendinti ES struktūrinių fondų priemones, tačiau 2014-2020 m. finansavimo periodo parengiamieji darbai užsitęsė ir 2015 m. buvo derinami priemonių aprašai, kiti struktūrinės paramos oficialūs dokumentai. Tai lėmė daugelio planuotų įgyvendinti priemonių nebaigtumą, nesavalaikį rezultatų pasiekimą.**

PASTEBĖJIMAI:

Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 m. priežiūros sistemoje numatyta rodiklių sistema, tačiau nenumatytos šių rodiklių siektinos reikšmės 2015 m.

Siūlymai: įgyvendinant patvirtintą Rokiškio rajono strateginį plėtros planą iki 2022 m. daugiau dėmesio bus skiriama strategijos įgyvendinimo stebėsenos sistemai, atsakingų vykdytojų priskyrimui, priemonių įgyvendinimo laikotarpio nustatymui, apsvarstyti ir objektyviai įvertinti priemonių aktualumą. Strategijos rodiklių sistema 2016-2022 m. periodui sudaryti „einant iš apačios į viršų“, t. y. nuo priemonių iki vizijos, nuo indėlio iki efekto rodiklių, rodiklius graduojant. Taip bus išlaikyta nuosekli vidinė strateginio plėtros plano įgyvendinimo matavimo logika.