**4. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS TIKLSAI, UŽDAVINIAI IR ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI BEI INTEGRUOTO, NOVATORIŠKO STRATEGIJOS POBŪDŽIO APIBŪDINIMAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. TIKSLAS EKONOMINIO AKTYVUMO SKATINIMAS** | **METAI** |
| Tikslo apibūdinimas pagal SSGG analizę.Tikslas sprendžia SSGG analizėje nurodytas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21 silpnybes. Tikslas mažina 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14 grėsmes, pasinaudojant 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 stiprybėmis ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 19 galimybėmis. | **2017** | **2022** |
| Įvertinti alternatyvūs tikslai.Verslo skatinimas bei naujų darbo vietų kūrimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenimis, toks tikslas yra per siauras ir neapima profesinio ugdymo, darbinių kompetencijų bei verslumo skatinimo sričių, kurios yra svarbios norint pasiekti geriausių rezultatų. |
| **Efekto rodikliai.** Nedarbo lygis Rokiškio mieste(\*Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis) | 2015 m. – 12,2proc. |
| Siekiama reikšmė 2022 m. - 10,5 proc. |
| **Rezultato rodikliai.**\* BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose\* Įgyvendinant BIVP projektų veiklas naujai sukurtų darbo vietųskaičius, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose |  0 0  |  20  5 |
| **1.1. UŽDAVINYS Gerinti įsidarbinimo galimybes** |
| Apibūdinimas pagal SSGG analizę.Uždavinys sprendžia SSGG analizėje nurodytas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 silpnybes. Uždavinys mažina 4, 5, 6, 7, 8 grėsmes, pasinaudojant 1, 2, 4, 6, 7, 8, 15 stiprybėmis ir 1, 2, 3, 5, 6, 8 galimybėmis. |
| Įvertinti alternatyvūs uždaviniai. * Esamų darbo vietų pritaikymas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, tačiau, tam, kad būtų įgyvendintas šis uždavinys, tektų atleisti esamus , juos pakeičiant socialinę atskirtį patiriančiais žmonėmis ir šiuo atveju teigiamas rezultatas nebūtų pasiektas.
* Skatinti naujų darbo vietų kūrimą, tačiau skatinimas apima tik juridinių asmenų skatinimą didinti darbo vietas, o ne asmenų patiriančių socialinę atskirtį įsidarbinimo galimybių didinimą per profesinį mokymą ar verslumo ugdymą.
 |
| **Rezultato rodikliai.** \* Neaktyvių darbingų gyventojų skaičiaus sumažėjimas | 0  | 6 |
| **Produkto rodikliai:** \* BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes);\* projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniaipartneriai ar NVO skaičius;\* suorganizuotų gyventojų įsidarbinimo galimybes didinančiųrenginių skaičius. | 000 | 4511 |
| **1.2. UŽDAVINYS Asmenų verslumo didinimas** |
| Apibūdinimas pagal SSGG analizę.Uždavinys sprendžia SSGG analizėje nurodytas 5, 6, 7, 8, 10, 11 silpnybes. Uždavinys mažina 5, 6, 7, 8, 14 grėsmes, pasinaudojant 1, 4, 5, 15, 16, 17 stiprybėmis ir 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 19 galimybėmis. |
| Įvertinti alternatyvūs uždaviniai. * Bedarbių kvalifikacijos kėlimas: šis tikslas mūsų nuomone yra per siauras, nes apima tik vieną socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupę.
* Socialinę atskirtį patiriančių asmenų nedarbo mažinimas: šis tikslas neapima asmenų žemos kvalifikacijos problemos, kuri yra ypač aktuali Rokiškio miestui, nes kas antras asmuo, užsiregistravęs Rokiškio teritorinėje darbo biržoje, neturi kvalifikacijos.
 |
| **Rezultato rodikliai.** \* Neaktyvių darbingų gyventojų skaičiaus sumažėjimas; | 0 | 7 |
| **Produkto rodikliai:** \* BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes);\* projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniaipartneriai ar NVO skaičius;\* suorganizuotų gyventojų įsidarbinimo galimybes didinančiųrenginių skaičius. | 000 | 4522 |
| **2. TIKSLAS SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS IR PLĖTOJIMAS** |
| Tikslo apibūdinimas pagal SSGG analizę.Tikslas sprendžia SSGG analizėje nurodytas 4, 13, 14, 16, 18, 22, 23 silpnybes. Tikslas mažina 10, 11, 12, 13, 14 grėsmes, pasinaudojant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 stiprybėmis ir 1, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19 galimybėmis. | **2017** | **2022** |
| Įvertinti alternatyvūs tikslai: * socialinės atskirties mažinimas Rokiškio mieste;
* socialinės atskirties mažinimas ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į visuomenę.

Šie tikslai mums netiko, kadangi neapima socialinę atskirtį patiriančių asmenų jiems reikalingų paslaugų plėtojimo. |
| **Efekto rodikliai.**  Socialines paslaugas gaunančių asmenų, esančių socialinėje atskirtyje, skaičius. | 2015 m. – Siekiama reikšmė 2022 m. -  |
| **Rezultato rodikliai:** \* socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantysdalyviai (vietos bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams podalyvavimo ESF veiklose;\* įgyvendinant BIVP projektų veiklas socialines paslaugas gaunančių asmenų skaičius,praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose;\* naujai sukurtų (išplėstų) psichosocialinių ir sociokultūrinių paslaugų skaičius. | 000 | 20657 |
| **2.1. UŽDAVINYS Didinti socialinę ir kultūrinę integraciją** |
| Apibūdinimas pagal SSGG analizę:Uždavinys sprendžia SSGG analizėje nurodytas 13, 14, 16, 18, 22, 23 silpnybes. Uždavinys mažina 10, 11, 13, 14 grėsmes, pasinaudojant 10, 11, 15, 17 stiprybėmis ir 1, 9, 10, 13, 15, 18, 19 galimybėmis. |
| Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: * vykdyti socialinę integraciją socialinių paslaugų pagalba – šis uždavinys neįtraukia būsimų pabėgėlių tikslinės grupės kultūrinės integracijos poreikio;
* vystyti socialines paslaugas ir jas pritaikyti socialinę atskirtį patiriančių grupių poreikiams.

Šie uždaviniai neįtraukia būsimų pabėgėlių tikslinės grupės kultūrinės integracijos poreikio. |
| **Rezultato rodikliai:** \* socialines paslaugas gaunančių asmenų skaičius. | 0 | 29 |
| **Produkto rodikliai:** \* BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes);\* projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniaipartneriai ar NVO skaičius;\* naujai sukurtų (išplėstų) paslaugų skaičius. | 000 | 3022 |
| **2.2. UŽDAVINYS Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą tikslinėms grupėms pagal jų turimus poreikius** |
| Apibūdinimas pagal SSGG analizę.Uždavinys sprendžia SSGG analizėje nurodytas 13, 14, 18 silpnybes. Uždavinys mažina 10, 11, 13 grėsmes, pasinaudojant 10, 11, 13, 14, 15 stiprybėmis ir 1, 9, 10, 13, 15 galimybėmis. |
| Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: * vystyti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims – socialinių paslaugų vystymas nebūtinai atitinka socialinių grupių poreikius, todėl pasirinktas uždavinys užtikrinti, kad paslaugos atitiks socialinę atskirtį patiriančių asmenų poreikius;
* sutelkti dėmesį į esančias socialines paslaugas – tačiau šis uždavinys yra per siauras, kadangi SSGG analizė rodo besikeičiančius demografinius rodiklius (senėjanti visuomenė), tad kinta ir socialinių paslaugų rūšių poreikis .
 |
| **Rezultato rodikliai:** \* socialines paslaugas gaunančių asmenų skaičius; | 0 | 29 |
| **Produkto rodikliai:** \* BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes);\* Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniaipartneriai ar NVO skaičius;\* Naujai sukurtų (išplėstų) paslaugų skaičius; | 000  | 3011  |
| **2.3. UŽDAVINYS Didinti užimtumo galimybes** |
| Apibūdinimas pagal SSGG analizę.Uždavinys sprendžia SSGG analizėje nurodytas 4, 15, 16 silpnybes. Uždavinys mažina 12, 13, 14 grėsmes, pasinaudojant 12, 13, 14, 15, 17 stiprybėmis ir 11, 12, 13, 15 galimybėmis. |
| Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: * asmenų, patiriančių socialinę atskirtį, užimtumo didinimas mažinant bedarbių skaičių;
* socialinę atskirtį patiriančių asmenų užimtumo didinimas mažinant jaunų bedarbių skaičių.

Šie alternatyvūs uždaviniai netiko, nes riboja socialinę atskirtį patiriančių, iniciatyvių asmenų, tokių kaip neįgalieji ar vyresnio amžiaus socialinę atskirtį patiriantys asmenys, įsitraukimą. |
| **Rezultato rodikliai:** \* Socialines paslaugas gaunančių asmenų skaičius. | 0 | 36 |
| **Produkto rodikliai:** \* BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes);\* projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniaipartneriai ar NVO skaičius;\* naujai sukurtų (išplėstų) paslaugų skaičius;\* BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose. | 0000  | 60345 |

**6. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Veiksmo pavadinimas** | **Vykdytojas** | **Veiksmo įgyvendinimo laikotarpis** | **Lėšų poreikis** |
| **Pradžia** | **Pabaiga** | **Šaltinis** | **Suma** |
| **1. TIKSLAS EKONOMINIO AKTYVUMO SKATINIMAS** |
| **1.1. UŽDAVINYS Gerinti įsidarbinimo galimybes** |
| **1.1.2. Projektų grupė: darbo įgūdžių suteikimas** | Vykdytojų atrankos kriterijai pateikti strategijos 7 skyriuje | 2017 | 2022 | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | *33 660* |
| Privačios lėšos | *2729,20* |
| *Lėšų poreikis: bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumo didinimo iniciatyvos, gerinančios šių asmenų padėtį darbo rinkoje. \*(10.2)**Tikslinė grupė: bedarbiai ir ekonomiškai neaktyvūs asmenys \*\*(22.2)* |
| **1.1.3. Projektų grupė: Profesinių ir kitų reikalingų kompetencijų suteikimas** | Vykdytojų atrankos kriterijai pateikti strategijos 7 skyriuje | 2017 | 2022 | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | *52 171,50* |
| Privačios lėšos | *4230,08* |
| *Lėšų poreikis: naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas; tikslinės grupės informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą.**Tikslinė grupė: bedarbiai ir ekonomiškai neaktyvūs asmenys \*(10.2.1; 10.2.2)* |
| **1.2. UŽDAVINYS Asmenų verslumo didinimas** |
| **1.2.1. Projektų grupė: Verslumui reikalingų įgūdžių bei gebėjimų plėtojimas** | Vykdytojų atrankos kriterijai pateikti strategijos 7 skyriuje | 2017 | 2022 | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | *33 660* |
| Privačios lėšos | *2729,20* |
| *Lėšų poreikis: gyventojų informavimas, konsultavimas, mentorystė, mokymai, pagalba ir paslaugos, skirtos palengvinti verslo pradžią, verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas, suteikiant reikalingų įgūdžių bei gebėjimų asmens verslumui didinti \*(10.3.1; 10.3.2)**Tikslinė grupė: darbingi gyventojai – ekonomiškai neaktyvūs asmenys ar bedarbiai bei asmenys, kuriems (ar jų šeimoms) pagal LR piniginės socialinės paramos gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama; jauno verslo subjektai\*\*(22.3.1; 22.3.2)* |
| **1.2.2. Projektų grupė: Verslumo iniciatyvų skatinimas** | Vykdytojų atrankos kriterijai pateikti strategijos 7 skyriuje | 2017 | 2022 | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | *37 026* |
| Privačios lėšos | *3002,12* |
| *Lėšų poreikis: gyventojų informavimas, konsultavimas, mentorystė, mokymai, pagalba ir paslaugos, skirtos palengvinti verslo pradžią, verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas, skatinant kurti verslą ir darbo vietas.\*(10.3.1; 10.3.2)**Tikslinė grupė: darbingi gyventojai – ekonomiškai neaktyvūs asmenys ar bedarbiai bei asmenys, kuriems (ar jų šeimoms) pagal LR piniginės socialinės paramos gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama; jauno verslo subjektai\*\*(22.3.1; 22.3.2)* |
| **1.2.3. Projektų grupė: Mentorystė, mokymai bei konsultacijų teikimas** | Vykdytojų atrankos kriterijai pateikti strategijos 7 skyriuje | 2017 | 2022 | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | *16 830* |
| Privačios lėšos | *1364,60* |
| *Lėšų poreikis: mokymai, konsultacijų teikimas, mentorystė, savanoriškos veiklos organizavimas, siekiant didinti tikslinių grupių užimtumą, jų gebėjimus, gerinti šių asmenų įsidarbinimo galimybes bei padėtį darbo rinkoje; gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas\*10.1;10.4**Tikslinė grupė: bedarbiai ir ekonomiškai neaktyvūs asmenys \*\*(22.2); visos tikslinės grupės bei besiribojančių teritorijų gyventojai\*\*(22.1-22.4; 22.5.2-22.5.4)* |
| **2. TIKSLAS SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS IR PLĖTOJIMAS** |
| **2.1. UŽDAVINYS Didinti socialinę ir kultūrinę integraciją** |
| **2.1.1. Projektų grupė: Socialinių gebėjimų didinimas** | Vykdytojų atrankos kriterijai pateikti strategijos 7 skyriuje | 2017 | 2022 | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | *39 030* |
| Savivaldybės lėšos | *3164,60* |
| *Lėšų poreikis: bendruomeninės veiklos, skatinančios gyventojų socialinius gebėjimus. Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas tikslinėms grupėms. \*(10.1.1)**Tikslinė grupė: socialinę atskirtį patiriantys gyventojai \*\*(22.1-22.18)*  |
| **2.1.2. Projektų grupė: Bendruomeninių iniciatyvų skatinimas** | Vykdytojų atrankos kriterijai pateikti strategijos 7 skyriuje | 2017 | 2022 | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | *57 374,10* |
| Privačios lėšos | *2325,97* |
| Savivaldybės lėšos | *2325,97* |
| *Lėšų poreikis: bendruomenių verslumo didinimas, informavimas, konsultavimas, mokymai didinti bendruomenių socialinei ir kultūrinei integracijai\*10.3.1; savanoriškos veiklos skatinimas \*10.5**Tikslinės grupės: ekonomiškai neaktyvūs asmenys, bedarbiai; visos tikslinės grupės bei besiribojančių teritorijų gyventojai\*\*(22.1-22.4; 22.5.2-22.5.4)* |
| **2.2. UŽDAVINYS Užtikrinti socialinių paslaugų teikimas tikslinėms grupėms pagal jų turimus poreikius** |
| **2.2.1. Projektų grupė: Socialinių paslaugų teikimas** | Vykdytojų atrankos kriterijai pateikti strategijos 7 skyriuje | 2017 | 2022 | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | *62 450* |
| Savivaldybės lėšos | *5063,52* |
| *Lėšų poreikis: bendruomeninės veiklos, mažinančios gyventojų socialinę atskirtį. Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas tikslinėms grupėms. \*(10.1.1)**Tikslinė grupė: socialinę atskirtį patiriantys gyventojai \*\*(22.1-22.18)*  |
| **2.2.2. Projektų grupė: Informacijos teikimas ir tarpininkavimas** | Vykdytojų atrankos kriterijai pateikti strategijos 7 skyriuje | 2017 | 2022 | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | *26 150,40* |
| Savivaldybės lėšos | *2120,30* |
| *Lėšų poreikis: bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas ir palaikymas \*(10.4)**Tikslinės grupės: visos tikslines grupės bei besiribojančių teritorijų gyventojai \*\*(22.1-22.4; 22.5.2-22.5.4)* |
| **2.3. UŽDAVINYS Didinti užimtumo galimybes** |
| **2.3.1. Projektų grupė: Kurti ir pritaikyti erdves** | Vykdytojų atrankos kriterijai pateikti strategijos 7 skyriuje | 2017 | 2022 | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | *148 314* |
| Privačios lėšos | *6012,73* |
| Savivaldybės lėšos | *6012,73* |
| *Lėšų poreikis: kurti ir pritaikyti erdves suteikiat pagalbą verslo pradžiai; kurti ir pritaikyti erdves socialinių paslaugų teikimui užtikrinti \*(10.1; 10.3)**Tikslinės grupės: darbingi gyventojai – ekonomiškai neaktyvūs asmenys ar bedarbiai bei asmenys, kuriems (ar jų šeimoms) pagal LR piniginės socialinės paramos gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama; jauno verslo subjektai\*\*(22.3.1; 22.3.2) ; socialinę atskirtį patiriantys gyventojai \*\*(22.1-22.18)* |
| **2.3.2. Projektų grupė: Turiningos kasdienės veiklos ir prasmingo** **laisvalaikio organizavimas** | Vykdytojų atrankos kriterijai pateikti strategijos 7 skyriuje | 2017 | 2022 | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | *54 644* |
| Privačios lėšos | *2215,30* |
| Savivaldybės lėšos | *2215,30* |
| *Lėšų poreikis: organizuoti turiningas veiklas, skirtas tikslinių grupių verslumui didinti; organizuoti prasmingą ir turiningą laisvalaikį, skirtą socialinei atskirčiai mažinti\*(10.1; 10.3)**Tikslinės grupės: darbingi gyventojai – ekonomiškai neaktyvūs asmenys ar bedarbiai bei asmenys, kuriems (ar jų šeimoms) pagal LR piniginės socialinės paramos gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama; jauno verslo subjektai\*\*(22.3.1; 22.3.2) ; socialinę atskirtį patiriantys gyventojai \*\*(22.1-22.18)* |
| **2.3.3. Projektų grupė: Motyvavimas imtis aktyvios veiklos bei iniciatyvų įgyvendinimas** | Vykdytojų atrankos kriterijai pateikti strategijos 7 skyriuje | 2017 | 2022 | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | *31 224* |
| Privačios lėšos | *1265,84* |
| Savivaldybės lėšos | *1265,84* |
| *Lėšų poreikis: bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumo didinimo iniciatyvos, gerinančios šių asmenų padėtį darbo rinkoje. \*(10.2); gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas \*(10.5)**Tikslinė grupė: bedarbiai ir ekonomiškai neaktyvūs asmenys \*\*(22.2); visos tikslines grupės bei besiribojančių teritorijų gyventojai \*\*(22.1-22.4; 22.5.2-22.5.4)* |
| \* ir \*\* - LR vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1V-77 |

1. **VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS FINANSINIS PLANAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. TIKSLAS EKONOMINIO AKTYVUMO SKATINIMAS** |  |
| **1.1. UŽDAVINYS Gerinti įsidarbinimo galimybes** |  |
| **VEIKSMAS** | **LĖŠŲ POREIKIS** | **2016 m.** | **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** | **2020 m.** | **2021 m.** | **2022 m.** |  |
| **1.1.2.****Projektų grupė: darbo įgūdžių suteikimas** | Savivaldybės biudžeto lėšos |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Valstybės biudžeto lėšos | - | - | 1 364,60 | 682,30 | 682,30 |   |   |  |
| Kitos viešosios lėšos |  |  |   |   |   |   |   |  |
| Privačios lėšos | - | - | 1 364,60 | 682,30 | 682,30 |   |   |  |
| Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | - | - | 15 465,40 | 7 732,70 | 7 732,70 |   |   |  |
| Iš viso: | - | - | 18 194,60 | 9 097,30 | 9 097,30 |   |   |  |
| **1.1.3. Projektų grupė: profesinių ir kitų reikalingų kompetencijų suteikimas** | Savivaldybės biudžeto lėšos |  |  |   |   |   |   |   |  |
| Valstybės biudžeto lėšos | - | - | 2 115,04 | 1 057,52 | 1 057,52 |   |   |  |
| Kitos viešosios lėšos |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Privačios lėšos | - | - | 2 115,04 | 1 057,52 | 1 057,52 |   |   |  |
| Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | - | - | 23 970,71 | 11 985,36 | 11 985,35 |   |   |  |
| Iš viso: | - | - | 28 200,79 | 14 100,40 | 14 100,39 |   |   |  |
| **1.2. UŽDAVINYS Asmenų verslumo didinimas** |  |
| **1.2.1. Projektų grupė: verslumui reikalingų įgūdžių bei gebėjimų plėtojimas** | Savivaldybės biudžeto lėšos |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Valstybės biudžeto lėšos | - | - | 1 364,60 | 682,30 | 682,30 |   |   |  |
| Kitos viešosios lėšos |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Privačios lėšos | - | - | 1 364,60 | 682,30 | 682,30 |   |   |  |
| Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | - | - | 15 465,4 | 7 732,70 | 7 732,70 |   |   |  |
| Iš viso: | - | - | 18 194,60 | 9 097,30 | 9 097,30 |   |   |  |
| **1.2.2. Projektų grupė: verslumo iniciatyvų skatinimas** | Savivaldybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Valstybės biudžeto lėšos | - | - | 1 501,06 | 750,53 | 750,53 |   |   |  |
| Kitos viešosios lėšos |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Privačios lėšos | - | - | 1 501,06 | 750,53 | 750,53 |   |   |  |
| Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | - | - | 17 011,94 | 8 505,97 | 8 505,97 |   |   |  |
| Iš viso: | - | - | 20 014,06 | 10 007,03 | 10 007,03 |   |   |  |
| **1.2.3. Projektų grupė: mentorystė, mokymai bei konsultacijų teikimas** | Savivaldybės biudžeto lėšos |  |  |   |   |   |   |   |  |
| Valstybės biudžeto lėšos |  |  | 682,30 | 341,15 | 341,15 |   |   |  |
| Kitos viešosios lėšos |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Privačios lėšos | - | - | 682,30 | 341,15 | 341,15 |   |   |  |
| Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | - | - | 7 732,70 | 3 866,35 | 3 866,35 |   |   |  |
| Iš viso: | - | - | 9 097,30 | 4 548,65 | 4 548,65 |   |   |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. TIKSLAS SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS IR PLĖTOJIMAS** |  |
| **2.1. UŽDAVINYS Didinti socialinę ir kultūrinę integraciją** |  |
| **2.1.1. Projektų grupė: socialinių gebėjimų didinimas** | Savivaldybės biudžeto lėšos | - | - | 1 582,30 | 791,15  | 791,15  |   |   |  |
| Valstybės biudžeto lėšos | - | - | 1 582,30  | 791,15  | 791,15   |   |   |  |
| Kitos viešosios lėšos |  |  |   |   |   |   |   |  |
| Privačios lėšos |  |  |   |   |   |   |   |  |
| Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | - | - | 17 932,70 | 8 966,35 | 8 966,35 |   |   |  |
| Iš viso: | - | - | 21 097,30 | 10 548,65 | 10 548,65 |   |   |  |
| **2.1.2. Projektų grupė: bendruomeninių iniciatyvų skatinimas** | Savivaldybės biudžeto lėšos | - | - | 1 162,99 | 581,49 | 581,49 |   |   |  |
| Valstybės biudžeto lėšos | - | - | 2 325,97 | 1 162,99 | 1 162,99 |   |   |  |
| Kitos viešosios lėšos |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Privačios lėšos | - | - | 1 162,99 | 581,49 | 581,49 |   |   |  |
| Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | - | - | 26 361,08 | 13 180,54 | 13 180,54 |   |   |  |
| Iš viso: | - | - | 31 013,02 | 15 506,51 | 15 506,51 |   |   |  |
| **2.2. UŽDAVINYS Užtikrinti socialinių paslaugų teikimas tikslinėms grupėms pagal jų turimus poreikius** |  |
| **2.2.1. Projektų grupė: plėtoti soc. paslaugas** | Savivaldybės biudžeto lėšos | - | - | 2 531,76 | 1 265,88 | 1 265,88 |   |   |  |
| Valstybės biudžeto lėšos | - | - | 2 531,76 | 1 265,88 | 1 265,88 |   |   |  |
| Kitos viešosios lėšos |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Privačios lėšos |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | - | - | 28 693,24 | 14 346,62 | 14 346,62 |   |   |  |
| Iš viso: | - | - | 33 756,76 | 16 878,38 | 16 878,38 |   |   |  |
| **2.2.2. Projektų grupė: informacijos sklaida ir tarpininkavimas** | Savivaldybės biudžeto lėšos |  |  | 1 060,15 | 530,08 | 530,08 |   |   |  |
| Valstybės biudžeto lėšos |  |  | 1 060,15 | 530,08 | 530,07 |   |   |  |
| Kitos viešosios lėšos |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Privačios lėšos |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | - | - | 12 015,05 | 6 007,53 | 6 007,53 |   |   |  |
| Iš viso: | - | - | 14 135,35 | 7 067,68 | 7 067,67 |   |   |  |
| **2.3. UŽDAVINYS Didinti užimtumo galimybes** |  |
| **2.3.1. Projektų grupė: kir pritaikyti erdves** | Savivaldybės biudžeto lėšos | - | - | 3 006,37 | 1 503,18 | 1 503,18 |   |   |  |
| Valstybės biudžeto lėšos | - | - | 6 012,73 | 3 006,37 | 3 006,36 |   |   |  |
| Kitos viešosios lėšos |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Privačios lėšos | - | - | 3 006,37 | 1 503,18 | 1 503,18 |   |   |  |
| Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | - | - | 68 144,27 | 34 072,14 | 34 072,14 |   |   |  |
| Iš viso: | - | - | 80 169,73 | 40 084,87 | 40 084,86 |   |   |  |
| **2.3.2. Projektų grupė: turiningos kasdienės veiklos ir prasmingo laisvalaikio organizavimas** | Savivaldybės biudžeto lėšos | - | - | 1 107,65 | 553,83 | 553,82 |   |   |  |
| Valstybės biudžeto lėšos | - | - | 2 215,30 | 1 107,65 | 1 107,65 |   |   |  |
| Kitos viešosios lėšos |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Privačios lėšos | - | - | 1 107,65 | 553,83 | 553,82 |   |   |  |
| Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | - | - | 25 106,70 | 12 553,35 | 12 553,35 |   |   |  |
| Iš viso: | - | - | 29 537,30 | 14 768,66 | 14 768,64 |   |   |  |
| **2.3.3. Projektų grupė: motyvavimas imtis aktyvios veiklos bei iniciatyvų įgyvendinimas** | Savivaldybės biudžeto lėšos | - | - | 632,92 | 316,46 | 316,46 |   |   |  |
| Valstybės biudžeto lėšos | - | - | 1 265,84 | 632,92 | 632,92 |   |   |  |
| Kitos viešosios lėšos |  |  |  |  |  |   |   |  |
| Privačios lėšos | - | - | 632,92 | 316,46 | 316,46 |   |   |  |
| Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | - | - | 14 346,16 | 7 173,08 | 7 173,08 |   |   |  |
| Iš viso: | - | - | 16 877,84 | 8 483,92 | 8 483,92 |   |   |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iš viso vietos plėtros strategijai įgyvendinti** | Savivaldybės biudžeto lėšos | - | - | 9 021,64 | 4 510,83 | 4 510,83 | - | - | **18 043,30** |
| Kitos viešosios lėšos |  |  |   |   |   |  |  |   |
| Privačios lėšos | - | - | 15 000 | 7 500 | 7 500 | - | - | **30 000,00** |
| Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (85%) | - | - | 272 245,34 | 136 122,68 | 136 122,68 | - | - | **544 490,70** |
| Valstybės biudžeto lėšos (7,5%) | - | - | 24 021,64 | 12 010,83 | 12 010,83 | - | - | **48 043,30** |
| **Iš viso:** | **-** | - | 320 288,64 | 160 144,33 | 160 144,33 | - | - | **640 577,30** |
| **Strategijos administravimo išlaidos** | Savivaldybės biudžeto lėšos (3,75%) | - | - | 1 216,21 | 608,11 | 608,11 | 608,11 | 608,11 | **3 648,65** |
| Privačios lėšos (3,75%) | - | - | 1 216,21 | 608,11 | 608,11 | 608,11 | 608,11 | **3 648,65** |
| Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (85,0%) | - | - | 27 567,58 | 13 783,78 | 13 783,78 | 13 783,78 | 13 783,78 | **82 702,7** |
| Valstybės biudžeto lėšos (7,5%) | - | - | 2 432,42 | 1 216,22 | 1 216,22 | 1 216,22 | 1 216,22 | **7 297,3** |
| Iš viso: | - | - | 32 432,42 | 16 216,22 | 16 216,22 | 16 216,22 | 16 216,22 | **97 297,3** |