# ROKIŠKIO RAJONO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2022 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2020 M.

| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Pasiekimo indikatorius** | **2020 m. pasiektas rezultatas** | **Atsakinga institucija** | **Priemonės įgyvendinimo statusas (tęsiama, baigta įgyvendinti, neaktuali)** | **Panaudota lėšų 2020 m., tūkst. Eur** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS** |  |  |
| **1.1** | **Formuoti verslui palankią aplinką, skatinti investicijas** |  |  |
| 1.1.1 | Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui |  |  |
| 1.1.1.1 | Komercinės paskirties žemės sklypų suformavimas | Suformuotų sklypų plotas, ha | Per 2020 m nebuvo suformuota ir įteisinta komercinės paskirties nei vieno žemės sklypo | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius | Tęsiama | 0 |
| 1.1.1.2 | Administracinės naštos verslui mažinimas (supaprastinant leidimų, licencijų išdavimo ir kt. procedūras) | Priimtų sprendimų, mažinant administracinę naštą, skaičius | 31. Sąsajos su „e.paslauga“ sistema įdiegimas
2. Įdiegta „Vieno langelio“ klientų aptarnavimo sistema
3. Sukurta administracinių paslaugų aprašymų prieiga savivaldybės tinklalapyje
 | RRSA  | Tęsiama | 0 |
| 1.1.1.3 | Rajono verslo aplinkos tyrimų vykdymas  | Periodiškai atliekami tyrimai | RRSA verslo aplinkos tyrimų 2020 m. nevykdė | RRSA, Rokiškio rajono verslininkų asociacija | Tęsiama | 0 |
| 1.1.1.4 | Efektyvios verslo subjektų rėmimo sistemos plėtra | Paremtų verslo subjektų skaičius | Paremta 64 rajono verslo subjektai | Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa | Tęsiama | 69,9 |
| 1.1.1.5 | Verslui skirtos duomenų bazės, apie investavimo galimybes savivaldybėje, plėtra | Sukurta, nuolat atnaujinama ir viešinama duomenų bazė | 2020 m. atnaujinta informacija lietuvių ir anglų kalba internetinėje svetainėje ww.rokiskis.lt/ skyrelyje *Informacija investuotojui* apie investicijų galimybes Rokiškio rajono savivaldybėje, tinkamus komercijai savivaldybės ir privačių juridinių asmenų pastatus, žemės sklypus. | RRSA Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius | Tęsiama | 0 |
| 1.1.1.6 | Investuotojams patrauklaus savivaldybės įvaizdžio formavimas | Suorganizuotų rajono pristatymų potencialiems investuotojams skaičius; informacinių iniciatyvų skaičius; sukurtų ir atnaujintų duomenų bazių skaičius | 2020 m. aktyviai bendradarbiaujant su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atrinkta ir parengta informacija apie savivaldybėje esančius tinkamus investuotojams sklypus ir pastatus, paskelbiant informaciją Investuok Lietuvoje duomenų bazėje, skirtoje užsienio investuotojams.Surinkta ir pateikta informacija bei organizuoti susitikimai su susidomejusiais potencialiais investuotojais apie tinkamus jų investicijoms sklypus bei pastatus (saulės jėgainių parkų vystytojams „Green Genius", bendradarbystės centrų, skirtų startuoliams, steigėjui UAB „Techzity“).2020 m. prisijungta prie tarptautinės Baltijos miestų sąjungos organizacijos,kurioje tikimasi rasti partnerių Skandinavijos šalyse, dalyvauti bendruose projektuose, kurios skatintų investicijų pritraukimą į Rokiškio rajonąParengtos prezentacijos ir pristatytos rajono investicinės galimybės verslo forume Kinijoje ir Kazachstano investuotojų forume.Parengtas straipsnis ir publikuotas IQ žurnale. | RRSA | Tęsiama | 4,55 |
| 1.1.1.7 | Verslumą skatinančių renginių organizavimas ir dalyvavimas juose | Suorganizuotų/dalyvautų renginių skaičius; renginių dalyvių skaičius | 2020 m. Rokiškyje saurengtas IQ forumas „Verslo kūrimo ir plėtros galimybės Rokiškio rajone“, renginio dalyvių skaičius – 150.Pateikta informacija apie verslo paramos galimybes rajono verslininkams, parengtas straipsnis ir publikuotas IQ žurnale. | RRSA, Rokiškio rajono verslininkų asociacija, „Rokiškio verslo klubas“ (asociacija), Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, VšĮ „Versli Lietuva“ | Tęsiama | 3,0 |
| 1.1.2 |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Verslo ir viešojo sektoriaus partnerystės stiprinimas | Iniciatyvų, priimtų bendradarbiaujant su verslo atstovais, skaičius | Verslo ir savivaldybės bendradabiavimas pristatant rajoną tarptautiniuose forumuose Harbine (Kinija), Almatoje (Kazachstanas) bei regiono verslo forume ,„Verslo kūrimo ir plėtros galimybės Rokiškio rajone;2020 m. pasirašytas susitarimas su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu dėl dalyvavimo „Švietimo lyderystė“ programoje, prie kurios prisijungė ir stipendijas 3 mokytojų kvalifikacijos kėlimui ISM universitete skyrė AB „Rokiškio sūris“, UAB „Rokiškio mėsinė“ ir Rokiškio r. savivaldybė.Vykdyta Jaunųjų talentų rėmimo programa, kurios dalinis finansavimas dengiamas iš AB „Rokiškio sūris“ lėšų. | RRSA | Tęsiama | 13,43 |
| 1.1.2.2 | Verslo iniciatyvų, prisidedančių prie viešosios infrastruktūros gerinimo, rėmimas | Paremtų ir įgyvendintų iniciatyvų skaičius | Įgyvendinta viena iniciatyva (2020 m. fiziniai asmenys prisidėjo prie Juodonių k. Piliakalnio g. asfaltavimo) | RRSA | Tęsiama | 8,3 |
| 1.1.2.3 | Verslo paramos organizacijų, teikiančių paslaugas verslo kūrimui ir plėtrai, plėtra | Įgyvendintų verslo paramos organizacijų plėtros projektų skaičius | Pateikta paraiška ir atrinkta finansavimui gauti  dėl  bendradarbystės centro „Spiečius“ steigimo Rokiškyje | Rokiškio rajono verslo paramos organizacijos | Tęsiama | 0 |
| 1.1.2.4 | Vietos ir užsienio institucijų bendradarbiavimas investicijų pritraukimo klausimais | Įgyvendintų bendrų su užsienio partneriais projektų skaičius | 2020 m.. savivaldybės administracija ir jos įstaigos kartu su užsienio partneriais vykdė 10 projektų. Dėl COVID 19 pandemijos kai kurių projektų veiklos buvo perkeltos į 2021 m. | RRSA, savivaldybei pavaldžios įstaigos  | Tęsiama | 161 |
| **1.2.** | **Didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą** |  |  |
| 1.2.1 | Plėtoti ir atnaujinti turizmo ir poilsio infrastruktūrą |  |  |
| 1.2.1.1 | Rajono gamtos ir kultūros paveldo objektų bei gamtos išteklių pritaikymas rekreacijai ir turizmui | Rekreacijai ir turizmui pritaikytų objektų skaičius | Rokiškio ežero paplūdimiio atnaujinimas;Liongino Šepkos parke įrengtas levandų želdynas;Projektas ,,Rokiškio m.kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas, inžinerinių statinių statyba“ Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51-0009. | RRSA | Tęsiama | 30,00 |
| 1.2.1.2 | Turizmo informacinės infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas | Įrengtų ir atnaujintų informacinių priemonių skaičius (kelio ženklai, stendai, nuorodos ir kt.) | Atliktas turizmo nfrastruktūros objektų ženklinimas pagal projektą Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-51-0001 „Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“- 9 vnt.  | RRSA  | Tęsiama | 15,5 |
| 1.2.1.3 | Turizmo traukos objektų ir turizmo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra | Atnaujintų/išplėstų turizmo traukos objektų skaičius; Įrengtų/atnaujintų poilsiaviečių, apžvalgos ir poilsio aikštelių, privažiavimo kelių ir aikštelių skaičius | Rokiškio mieste, Tyzenhauzų alėjoje įrengta 1 vandens stotelė (įrengė biudžetinė įstaiga „Rokiškio vandenys“);Įrengti 4 informaciniai stendai (3 prie Rokiškio krašto muziejaus, 2 -Tyzenhauzų alėjoje) įrengti lygiomis dalimis panaudojant savivaldybės ir privataus turizmo paslaugų teikėjo lėšas | RRSA | Tęsiama | 11,35 |
| 1.2.1.4 | Sportinio, pramogų, vandens ir kitų rūšių turizmo objektų bei maršrutų parengimas ir plėtra | Vykdytų turizmo objektų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius; maršrutų skaičius | Įstaigoje ir Bradesių stovyklavietėje įdiegta atsiskaitymo banko kortelėmis paslauga;įstaigai buvo perduota 15 dviračių, kuriuos suremontavus, parengti naudotis 8 dviračiai ir pradėta teikti nauja paslauga; buvo paruošta 12 pasivaikščiojimo krypčių, sudarytas 1 tarptautinis maršrutas „UNESCO paveldo maršrutas“, pateiktos rekomendacinės važiavimo kryptys paspirtukais/ dviračiais Rokiškio mieste. | RRSA, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras | Tęsiama | 1,0 |
| 1.2.2 | Gerinti informacijos apie rajono turizmo išteklius ir paslaugas sklaidą |  |  |
| 1.2.2.1 | Informacijos apierajono turizmo produktus, išteklius, gamtos ir kultūros vertybes sklaida | Informacinių iniciatyvų skaičius; rajono pristatymų įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose skaičius; sukurtų/atnaujintų internetinių puslapių skaičius  | Įvykdytos 5 vietos rinkodaros priemonės (dalyvauta 2 tarptautinėse turizmo parodose bei 3 kitų miestų šventėse); išleisti 23 informaciniai leidiniai; organizuotos 6 interaktyvios veiklos; paskelbtos iš viso 33 publikacijos ir 6 reportažai, apie Rokiškio miestą/ kraštą; parengta 1 laida (~ 50 min.) „Kiek kainuoja Lietuva. Rokiškis“. | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras | Tęsiama | 5,5 |
| 1.2.2.2 | Turizmo paslaugų ir produktų kūrimas, plėtra ir kokybės gerinimas | Atliekami turizmo paslaugų tyrimai; sukurtų naujų turizmo produktų skaičius; nuolatos atnaujinama informacinė turizmo duomenų bazė ir turizmo sektoriaus paslaugų tiekėjų informacija | Turizmo informacija nuolat atnaujinama Centro internetinėje svetainėje www.rokiskiotic.lt, lietuvių ir 3 užsienio kalbomis bei socialiniuose tinkluose ,,Facebook“ ir ,,Instagram“;- buvo organizuoti 2 susitikimai-išvykos su Rokiškio rajono kaimo turizmo sodybų, apgyvendinimo paslaugas. Iš viso dalyvavo 31 verslo atstovas; sukurta rinkodaros priemonė – maršrutas „Rokiškis pėsčiomis. Pagauk kiškį!“. Atliktas turizmo rinkos dalyvių tyrimas (rengiant rinkodaros strategiją | Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras | Tęsiama | 4,0 |
| **1.3** | **Didinti gyvenimo ir ekonominės veiklos patrauklumą kaimo vietovėse** |  |  |
| 1.3.1 | Gerinti žemės ūkio veiklos sąlygas, skatinti konkurencingumą |  |  |
| 1.3.1.1 | Melioracijos ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija | Įgyvendintų rekonstrukcijos projektų skaičius | Baigtas projektas „Rokiškio rajono Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietės paviršinio vandens sutvarkymas ir su susijusios infrastruktūros rekonstravimas“ Pasirašytos 2 projektų finansavimo sutartys su NMA: „Rokiškio rajono Lukštų kadastrinės vietovės dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ (numatyta rekonstruoti 22,52 km griovių ir 1 tiltas) ir„Rokiškio rajono kaimiškosios ir Juodupės seniūnijų Vyžuonos upės baseino dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas“ (numatyta rekonstruoti 21,54 km griovių ir 1 tiltas). | RRSA Žemės ūkio skyrius | tęsiama | 113,59 |
| 1.3.1.2 | Palankesnių ekonominių sąlygų rajono ūkiniams ir kaime veikiantiems subjektams sudarymas | Paremtų kaime veikiančių žemės ūkio subjektų skaičius | 136 subjektai: 54 ūkininkams kompensuota už patirtas išlaidas, šalinant melioracijos gedimus, 81 pareiškėjui kompensuota už patirtas išlaidas perkant žvyrą, kuris buvo išpiltas ant vietinės reikšmės kelių, paremtas vienas ūkininkas gaisro metu patyręs nuostolius. | RRSA Žemės ūkio skyrius, KP komisija | tęsiama | 66,71 |
| 1.3.1.3 | Profesinio mokymo ir informavimo apie žemės ūkio veiklą skatinimas | Suorganizuotų mokymų/informacinių renginių skaičius; renginių dalyvių skaičius | 1 renginys- Rokiškio rajono jaunųjų ūkininkų asociacijos turistinė stovykla ,,Gamtos dėlionė” , 30 moksleivių | RRSA Žemės ūkio skyrius | Tęsiama | 1,27 |
| 1.3.1.4 | Ekologinės žemdirbystės, netradicinių žemės ūkio šakų ir kitų ekonominių veiklų skatinimas | Suorganizuotų mokymų/informacinių renginių skaičius; renginių dalyvių skaičius | Nevyko dėl pandemijos apribojimų | RRSA Žemės ūkio skyrius | Tęsiama | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Žemės ūkio veiklą skatinančių renginių ir konkursų organizavimas | Suorganizuotų renginių,konkursų skaičius | Nevyko dėl pandemijos apribojimų | RRSA Žemės ūkio skyrius | Tęsiama | 0,00 |
| 1.3.2 | Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą |  |  |
| 1.3.2.1 | Kaimo bendruomenių ir kitų NVO veiklos skatinimas | Paramą gavusių kaimo bendruomenių ir NVO skaičius  | 20 organizacijų (kaimo bendruomenių ir NVO) gavo paramą per projektų finansavimą, dalinį projektų finansavimą, duomenų keitimo Registrų centre kompensavimą. | RRSA Žemės ūkio skyrius, seniūnijos, NVO | tęsiama | 16,58 |
| 1.3.2.2 | Universalių daugiafunkcinių centrų (UDC) steigimas ir plėtra kaimo vietovėse | Įsteigtų UDC skaičius; UDC paslaugų gavėjų skaičius | 2020 m. daugiafunkcių ugdymo centrų plėtra nevyko. Pagal patvirtintą 2021 – 2025 metų perspektyvinį švietimo įstaigų optimizavim planą plėtra nenumatoma. Galimi pokyčiai kultūros ar socialinėje sferoje pareigybių daugiafunkciuose centruose plėtra perkeliant darbuotojus iš seniūnijų. | RRSA, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius  | tęsiama | 0 |
| 1.3.2.3 | Tradicinių amatų centrų kūrimosi ir plėtros skatinimas | Įkurtų tradicinių amatų centrų skaičius; amatininkų skaičius; suorganizuotų mokymų/informacinių renginių skaičius; renginių dalyvių skaičius | 42 edukacijos/ 382 dalyviai; 6 parodos, iš jų 1 eksponuota Kėdainiuose;- Salų dvaro amatų dirbtuvėse apsilankė 731 lankytojas/dalyvis.- 3 virtualios edukacijos; 7 nuolatinės edukacinės programos; 2 naujos Kultūros paso programos; rajono turizmas pristatymas 3 Rokiškio rajone vykusiose šventėse; Tradicinių amatininkų skaičius 18 sertifikuotų amatininkų, iš jų 4 sertifikuotos įmonės. Iš viso Rokiškio rajone yra 63 sertifikuoti produktai. | RRSA, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras | Tęsiama | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Socialinių verslų skatinimas ir plėtra | Suorganizuotų mokymų/informacinių renginių skaičius; renginių dalyvių skaičius; veikiančių socialinių verslų skaičius | 2020 m.prisijungta prie VšĮ „Versli Lietuva" organizuojamo projekto „Socialinio verslo iniciatyvų skatinimas Panevėžio apskrityje", dalyvauta 2-jose projekto sesijose, kuriose dalyvavo 15 dalyvių. | RRSA Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius, NVO | Tęsiama | 0 |
| 1.3.2.5 | Vietinių įsidarbinimo galimybių gerinimas ir bendruomenių socialinės integracijos didinimas, įgyvendinant vietos plėtros strategijas | Įgyvendintų priemonių skaičius | Vykdomi socialiniai projektai Kriaunų ir Kairelių kaimo bendruomenėse | RRSA Žemės ūkio skyrius, seniūnijos, Socialinės paramos centras, NVO | tęsiama | 17,45 |
| **2** | **SUMANIOS VISUOMENĖS IR SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS** |  |  |
| **2.1** | **Didinti švietimo sistemos kokybę ir prieinamumą, vaikų ir jaunimo užimtumą** |  |  |
| 2.1.1 | Optimizuoti rajono švietimo sistemos tinklą, gerinti ugdymo sąlygas bei mokymo paslaugų prieinamumą |  |  |
| 2.1.1.1 | Kurti efektyvų ugdymo įstaigų tinklą | Mokinių skaičiaus vidurkio atitikimas norminiams aktams ir ugdymo proceso finansavimo nuostatoms | Visų mokyklų mokinių skaičiaus vidurkis atitiko klasių komplektavimo tvarkos nuostatoms. Finansavimo nuostatoms pirmąjį 2020 metų pusmetį nepilnai atitiko 3 klasių komplektai (2 klasių komplektai Panemunėlio mokykloje – daugiafunkciame centre ir vienas klasiės komplektas Rokiškio Senamiesčio progimnazijos Kriaunų skyriuje. Šios klasės buvo finansuojamos iš dviejų šaltinių: 50 proc. tikslinės dotacijos ir savivaldybės biudžeto. Antrąjį 2020 metų pusmetį visi klasių komplektai atitiko finansavimo nuostatoms. Tačiau siekiant pagerinti ugdymo kokybę jungtinėse klasėse savivaldybė skyrė papildomai lėšų (iš viso 2 klasėms) Panemunėlio daugiafunkcio centro ir Kavoliškio skyriaus. Visi kiti klasių komplektai buvo finansuojami iš „Mokymo lėšų“.  | RRSA, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | tęsiama | 43,09 |
| 2.1.1.2 | Švietimo ir ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų pastatų modernizavimas ir infrastruktūros gerinimas | Rekonstruotų ar suremontuotų pastatų skaičius/patalpų plotas (m2); sutvarkytų teritorijų plotas (ha) | 1 vnt. Stoginės statyba2650 kv.m stogas naujai įrengtas | RRSA, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | tęsiama | 310,00 |
| 2.1.1.3 | Saugios ir modernios edukacinės aplinkos ugdymo įstaigose kūrimas ir plėtra | Ugdymo įstaigų, turinčių higienos pasus/aplinkos stebėjimo kameras, skaičius; kompiuterių, tenkančių vienam vaikui, skaičius; ugdymo įstaigų, įsigijusių laboratorijų įrangą, skaičius | Higienos pasus turi visos 25 švietimo įstaigos ir/ar jų skyriai.Per 2019/2020 m. m. rajono mokyklos įsigijo 362 kompiuterius. 2020-11-01 duomenimis mokyklose buvo 1608 kompiuteriai. Iš jų, prijungtų prie interneto – 1527, planšetinių – 628, skirtų tik mokytojams – 265.Laboratorijų švietimo įstaigose skaičius – 13: gamtos mokslų, biologijos ir chemijos po 3, fizikos – 4. 2020 metais įrengta dar viena gamtos mokslų laboratorija. | RRSA, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, ugdymo įstaigos  | Tęsiama | 0 |
| 2.1.1.4 | Nuotolinio mokymosi paslaugų teikimo užtikrinimas | Patenkintų prašymų dalis nuo visų pateiktų prašymų paslaugai gauti (proc.) |  2020 metais dėl epidemiologinės situacijos nuotolinis mokymas buvo teikiamas visiems mokiniams visose mokymo ir ugdymo įstaigose. Pirmąjį pusmetį buvo teikiamas pagal LR Švietimo ir sporto ministro norminius aktus. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. per 2 mėnesius buvo įvertintas švietimo įstaigų nuotolinio mokymo kokybė, pasirengimas ir priemonės ir nuotolinis mokymas įteisintas visų mokymo ir ugdymo įstaigų nuostatuose. Švietimo centras organizavo nuotolinius mokymus suaugusiems. Pandemijos laikotarpiu išaugo nuotolinio mokymosi poreikis, kuris buvo įvykdytas 100 proc. Dalyviai nuotoliniu būdu mokėsi kaip dirbti „Office 365“, „Google for Education“ platformose ir kt. | RRSA Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras | Tęsiama | 5,0 |
| 2.1.1.5 | Kūrybiškumą, lyderystę ir iniciatyvumą skatinančių projektų įgyvendinimas | Projektų, kuriuose dalyvaujama, skaičius; finansuotų projektų skaičius; projektų dalyvių skaičius | Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigos dalyvavo 61 tarptatiniame projekte, iš kurių 38 buvo finansuoti arba projektuose buvo skatinami vaikai (23 eTwinning projektai finansuoti nebuvo, bet teikė didelę metodinę naudą). Taip pat dalyvavo 42 respublikiniuose projektuose, kuriuose buvo gautas finansavimas arba vykdytas projekto dalyvių skatinimas | Ugdymo įstaigos, NVO, RRSA, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius  | Tęsiama | 37,57 |
| 2.1.1.6 | Suaugusiųjų bendrojo, profesinio ir neformaliojo švietimo paslaugų plėtra | Naujai teikiamų švietimo paslaugų skaičius; besimokančiųjų skaičius | Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas sporto projektas „Sportas-bendrystei, sveikatai, tobulėjimui“. Paskaitos, mankštos. Dalyvavo 34 asmenysGreta neformaliojo vaikų švietimo įstaigų sudaromos sąlygos teikti neformaliojo vaikų švietimo programas laisviesiems mokytojams, visuomeninėms organizacijoms, biudžetinėms įstaigoms. Pailgintas 2020 metais buvo programų teikimo laikotarpis nuo 8 iki 9 mėnesių. Pirmame metų pusmetyje buvo teikiamos 37 programos (dalyvavo 835 mokiniai), antrame pusmetyje 32 programos (dalyvavo 771 mokinys) | RRSA, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla | Tęsiama | 107,43 |
| 2.1.1.7 | Vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo užtikrinimas | Neformaliojo švietimo programų skaičius; dalyvių skaičius | Per 2020 metus iš viso buvo teikiamos 120 (pirmąjį pusmetį) ir 110 (antrąjį pusmetį) neformaliojo vaikų švietimo programos, kuriose atotinkamai dalyvavo 2397 ir 2164 mokiniai. | RRSA , Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, ugdymo įstaigos | Tęsiama | 1564,47 |
| 2.1.1.8 | Rajono bendruomenės narių kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo įgyvendinimas ir plėtra | Suorganizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius; kompetencijas tobulinusių asmenų skaičius | Vyko 249 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuose dalyvavo 5267 asmenys. Lyginant su 2019 m., 38 renginiais daugiau. | Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras | Tęsiama | 22,7 |
| 2.1.1.9 | Vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo užtikrinimas | Visi vaikai priimami (pagal tėvų prašymus) į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes | Rajono įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programas, tinklas atitinka tėvų poreikį dėl vaikų institucinio ugdymo. Didinant ikimokyklinio ugdymo prieinamumą nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Juodupės l.-d. įsteigta nauja ikimokyklinio ugdymo grupė. Visų tėvų prašymai buvo tenkinami. Tėvai turėjo galimybę pasirinkti ugdymo įstaigą. Ugdymo prieinamumo užtikrinimą garantavo ir nedidelis mokestis už maitinimo paslaugas, teikiamas lengvatas. | RRSA, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | Tęsiama | 3585,35 |
| 2.1.2 | Didinti vaikų ir jaunimo užimtumą |  |  |
| 2.1.2.1 | Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų efektyvumo didinimas | Sukurta ir veikianti jaunimo informavimo sistema; paslaugų gavėjų skaičius | Rokiškio rajono moksleivių taryboje dirba virš 20 rajono mokyklų 5-12 kl. mokinių, kurie informuoja savo mokyklų mokinius, savivaldų atstovus apie jaunimo politikos rajone įgyvendinimą, jaunimoRokiškio rajono moksleivių taryboje dirba virš 20 rajono mokyklų 5-12 kl. mokinių, kurie informuoja savo mokyklų mokinius, savivaldų atstovus apie jaunimo politikos rajone įgyvendinimą, jaunimo saviraiškos galimybes, pilietiškumo ugdymo veiklas saviraiškos galimybes, pilietiškumo ugdymo veiklasJauni žmonės nukreipiami į Rokiškio apskrityje veikiantį jaunimo informavimo ir konsultavimo tašką kuris yra Rokiškio jaunimo centre. Paslaugų gavėjų skaičius –107 | Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, VšĮ Rokiškio jaunimo centras, Rokiškio rajono jaunimo reikalų taryba, RRSA, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | Tęsiama | 0 |
| 2.1.2.2 | Jaunimo organizacijų plėtros ir veiklos skatinimas | Veikiančių jaunimo organizacijų skaičius; paremtų iniciatyvų / projektų skaičius | 2020 metais jaunimo iniciatyvų konkursas nebuvo vykdomas dėl pandemijos Covid-19. | Rokiškio rajono jaunimo reikalų taryba, RRSA, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | Tęsiama | 0 |
| 2.1.2.3 | Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, jaunimo grupių, atviro darbo su jaunimu ir savivaldos bendradarbiavimo skatinimas | Jaunimo ir vietos savivaldos bendrų projektų/renginių skaičius; renginių dalyvių skaičius | Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apvalus stalas“ veiklos:Įgyvendinta 13 veiklų organizacijos nariams stiprinti;Įgyvendintos 5 pilietiškumą skatinančios veiklos;Įgyvendintos 5 savanorystę skatinančios veiklos. Taip pat paviešinti 4 informaciniai straipsniai apie savanorystę.Organizuota 1 “Organizacijų mugė”;Organizuotas festivalis ,,Rokiškis youth fest 2020“Unikalių dalyvių skaisčius- 422 | Rokiškio rajono jaunimo reikalų taryba, RRSA, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | Tęsiama | 0 |
| 2.1.2.5 | Vaikų ir jaunimo socializacijos, nusikaltimų prevencijos ir kitų programų įgyvendinimas | Įgyvendinamų programų/projektų skaičius; suorganizuotų renginių skaičius; renginių dalyvių skaičius | Stovyklų skaičius-35 Dalyvavusių vaikų skaičius -1132 | RRSA, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Rokiškio rajono savivaldybės Pedagoginė psichologinė tarnyba, ugdymo įstaigos, NVO | Tęsiama | 91,00 |
| 2.1.2.6 | Vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo, skatinimas  | Suorganizuotų renginių skaičius; renginių dalyvių skaičius | 111 renginių, 4298 dalyvių | Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, NVO, jaunimo centrai, RKKSC | Tęsiama | 0 |
| 2.1.2.7 | Vaikų dienos centrų teikiamų paslaugų užtikrinimas | Dienos centrų paslaugų gavėjų skaičius  | Rokiškio rajone veikė 5 VDC. ES struktūrinių fondų lėšomis vykdomas infrastruktūros plėtros projektas 3 veikusiuose,1 – naujai kuriamame VDC, kas suteiks galimybę teikti kokybiškesnes paslaugas. Įvykdyta VDC paslaugų akreditacija, VDC skaičius padidėjo iki 7.  | RRSA, NVO | Tęsiama | 84,3 |
| 2.1.2.8 | Sąlygų vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumui sudarymas | Įrengtų ar atnaujintų atvirųjų jaunimo centrų / erdvių skaičius; įrengtų ar atnaujintų vaikų žaidimo aikštelių skaičius | 2020 m. nebuvo įrengtų/atnaujintų atvirųjų jaunimo centrų/erdvių. | RRSA  | Tęsiama | 0 |
| 2.1.2.9 | Savivaldybės jaunimo politikos programų rengimas ir įgyvendinimas | Rengiami ir įgyvendinami jaunimo problemų sprendimo priemonių planai; priemonių planų įgyvendinimas (proc.) | 2020 metai buvo atliktas Jaunimo problematikos tryimas Rokiškio rajone. Tyrimo metu buvo apklausta 400 jaunų žmonių (14-29 metų amžiaus). | Rokiškio rajono jaunimo reikalų taryba, RRSA , Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | Tęsiama | 2,2 |
| **2.2** | **Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas** |  |  |
| 2.2.1 | Teikti kokybiškas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas |  |  |
| 2.2.1.1 | Sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros gerinimas | Rekonstruotų ar suremontuotų pastatų skaičius/patalpų plotas (m2); sutvarkytų teritorijų plotas (ha) | Projekto „Pažink save ir būk laimingas Rokiškio mieste“ suremontuota salė 90 kv. m., ligoninės lėšomis suremontuotos 3 palatos chirurgijos skyriuje 75 kv. m., II aukšto patalpose suremontuotas tualetas 9 kv. m. Rokiškio poliklinikos pastato stogo remontas – 1517 m2(užstatytas plotas),Rokiškio poliklinikos pastato patalpos – 220,65 m2Rokiškio poliklinikos liftas pritaikytas žmonėms sum negalia 1 vnt | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos  | Tęsiama | 295,8 |
| 2.2.1.2 | Sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų medicininės ir kitos įrangos įsigijimas/atnaujinimas | Atnaujintos įrangos dalis nuo visos įrangos, kurią reikia atnaujinti (proc.); naujai įsigytos įrangos skaičius | Rokiškio ligoninėje Įsigyta 7 vnt. medicinės įrangos: rentgeno aparatas Valstybės biudžeto lėšomis, ligoninės lėšomis: operacinis stalas, elektrochirurginis generatorius, smūginės bangos aparatas, holteris ir kitaPASP įsigyta kraujo analizatorius 1, BPG krepšys 1, kompiuteriai 11, baktericidinė lempa 1, defibriliatorius 4, lentelės regėjimo aštrumui 12, dentalinis rentgenas1, viziografas 1, apekso lokatorius 1, sterilizatoriaus 3, kraujo paėmimo kėdės 8, EKG 6, pacientų srautų reguliavimo sistema 1, tonometrai akispūdžiui matuoti 6, automobiliai slaugai į namus 2, baldai. | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos  | Tęsiama | 386,9 |
| 2.2.1.3 | Elektroninių paslaugų teikimo sveikatos sektoriuje plėtra | Elektronines sveikatos paslaugas teikiančių įstaigų skaičius; elektroniniu būdu teikiamų paslaugų plėtra (proc.) | Elektroniu būdu teikiamos paslaugos: pacientų registracija, siuntimai, e-receptai, epikrizės, ambulatorinių paslaugų įrašai, instrumentiniai tyrimai, vaizdai, laboratoriniai tyrimaiVšĮ Rokiškio PASPC padaliniai sujungti į bendrą ESIS IS. Įstaigoje 100 proc. išrašomi: e receptai, e siuntimai, e moksleivių pažymos, e medicininiai mirties liudijimai, e vairuotojo sveikatos pažymėjimai ir pan. | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos  | Tęsiama | 19,4 |
| 2.2.1.4 | Sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo programos parengimas ir įgyvendinimas | Parengta ir įgyvendinama sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo programa; pritrauktų specialistų skaičius | Ligoninė sudariusi sutartis su 2 gydytojais rezidentais dėl studijų išlaidų finansavimo ir, baigus jas, atidirbimo. 2020 m. ligoninėje įsidarbino jauna specialistė gydytoja anesteziologė – reanimatologė.2020 m. PASPC įdarbinti 2 šeimos gydytojai, skiriant finansinę paramą pagal finansinės paramos gydytojams, atvykstantiems dirbti į Rokiškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, skyrimo tvarkos aprašą | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos  | Tęsiama | 9,5. |
| 2.2.2 | Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą, vykdyti sveikatos ugdymą |  |  |
| 2.2.2.1 | Visuomenės sveikatą stiprinančių programų įgyvendinimas | Įgyvendintų programų skaičius; socialinių partnerių skaičius | 5 programos (projektai), 5 partneriaiVisuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuota 14 projektų, dalyvavo 14 partnerių, iš jų 2 – nevyriausybinės organizacijos. | RRSA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Tęsiama | 16,04 |
| 2.2.2.2 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ugdymo įstaigose plėtra | Ugdymo įstaigų, kuriose teikiamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, skaičius | 26 | Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Tęsiama | 129,6  |
| 2.2.2.3 | Sveikos gyvensenos skatinimas | Informacinių iniciatyvų skaičius; suorganizuotų renginių skaičius; renginių dalyvių skaičius | 320 informacinių prenešimų, 250 renginių, 1500 dalyvių | Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Tęsiama | 123,2  |
| 2.2.2.4 | Bendradarbiavimo plėtra tarp socialinių partnerių, visuomeninių organizacijų, įgyvendinant bendrus sveikatinimo projektus | Bendradarbiavimo pagrindu įgyvendintų projektų skaičius | 10 | Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, NVO | Tęsiama | 0 |
| 2.2.2.5 | Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) vykdymas  |  Parengtų programų/ataskaitų skaičius | 3 | Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Tęsiama | 0 |
| 2.2.2.6 | Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimas  | Įgyvendinamų valstybinių tikslinių programų skaičius; suorganizuotų mokymų skaičius; mokymų dalyvių skaičius | 1 programa, 208 mokymų, 5585 dalyvių | Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, RRSA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | Tęsiama | 0 |
| 2.2.2.7 | Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas | Renginių ir dalyvių skaičius (vnt.) | 4 programos, 431 dalyviai | Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Tęsiama | 0 |
| 2.2.2.8 | Sveikos mitybos įgūdžių formavimas ir fizinio aktyvumo skatinimas | Renginių ir dalyvių skaičius (vnt.) | 5 renginiai, 48 dalyviai97 renginiai, 1140 dalyviai | Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Tęsiama | 0 |
| 2.2.2.9 | Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas | Apmokytų Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistų skaičius (vnt.)/(proc.) | 13 specialistų/50 proc. | Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Tęsiama | 0 |
| 2.2.2.10 | Savivaldybės visuomenės sveikatos biurų veiklos viešinimas | Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių visuomenės sveikatos priežiūros ir stiprinimo veiklos viešinimas viešinimas | 320  | Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Tęsiama | 0 |
| 2.2.3 | Didinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį |  |  |
| 2.2.3.1 | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, šių paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas | Socialinės priežiūros paslaugas gavusių asmenų skaičius | 2020 m. dėl socialinės priežiūros paslaugų kreipėsi 155 asmenys, paslaugų poreikis patenkintas 96,8 proc. Pastoviai socialinės priežiūros paslaugas gauna virš 400 paslaugų gavėjų (pagalba į namus, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, intensyvi krizių pagalba) | RRSA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, Rokiškio socialinės paramos centrasObelių socialinių paslaugų namai | Tęsiama | 785,00 |
| 2.2.3.2 | Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas | Patenkintų prašymų dalis nuo visų pateiktų prašymų paslaugai gauti (proc.) | 2020 m. dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų kreipėsi 67 asmenys, paslaugų poreikis patenkintas 92,5 proc.  | RRSA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, Rokiškio socialinės paramos centras | Tęsiama | 274,7 |
| 2.2.3.3 | Stacionarių socialinių paslaugų plėtra, užtikrinant kokybiškas paslaugas pagyvenusiems asmenims, neįgaliems ir vaikams | Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius | 2020 m. kreipėsi dėl ilgalaikių socialinių paslaugų 32 asmenys, poreikis patenkintas 87,5 proc. Suteikiant ilgalaikės socialinės globos paslaugas ypatingas dėmesys kreipiamas alternatyvioms paslaugoms- dienos socialinei globai, pagalbai į namus | RRSA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, Rokiškio socialinės paramos centras, Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos senelių globos namai  | Tęsiama | 452,9 |
| 2.2.3.4 | Socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros gerinimas | Rekonstruotų ar suremontuotų pastatų skaičius/patalpų plotas (m2); Sutvarkytų teritorijų plotas (ha) | Įrengtas pandusas adresu Basqanavičiaus g. 8, Rokiškis 10 kv. m. | RRSA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, socialines paslaugas teikiančios įstaigos  | Tęsiama | 5, 0 |
| 2.2.3.5 | Socialinių paslaugų teikimo, pasitelkiant nevyriausybines organizacijas (NVO), plėtra | Socialines paslaugas teikiančių NVO skaičius; NVO teikiamas paslaugas gavusių asmenų skaičius | Socialines paslaugas (neįgaliųjų dienos užimtumas, individuali pagalba neįgaliajam, neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose, pagalba neįgaliųjų šeimos nariams) teikė 4 nevyriausybinės organizacijos, paslaugas gavo 339 neįgalieji. | RRSA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, NVO | Tęsiama | 63,3 |
| 2.2.3.6 | Krizių centro steigimas | Įsteigtas krizių centras; Paslaugas gavusių asmenų skaičius | Obelių socialinių paslaugų padalinyje Krizių centre teikiamos intensyvios krizių įveikimo paslaugos, paslaugas gavo 9 šeimos ir 22 vaikai | RRSA  | Tęsiama  | 38,4 |
| 2.2.3.7 | Savivaldybės socialinio būsto fondo atnaujinimas ir plėtra | Įsigytų/pastatytų/renovuotų socialinių būstų skaičius; atnaujintų (remontuotų) socialinių būstų skaičius | Suremontuoti 4 socialiniai būstai | RRSA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Turto valdymo ir ūkio skyrius | Tęsiama | 9,36 |
| 2.2.3.8 | Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra nuomojant būstus iš fizinių ar juridinių asmenų | Išnuomotų rinkoje socialinių būstų skaičius; patenkintų prašymų dalis nuo visų pateiktų prašymų paslaugai gauti (proc.) | 0 | Turto valdymo ir ūkio skyrius | Tęsiama | 0 |
| 2.2.3.9 | Elektroninių paslaugų teikimo socialiniame sektoriuje plėtra | Įdiegtų / pagerintų e. paslaugų skaičius;elektroniniu būdu teikiamų paslaugų plėtra (proc.) | Rokiškio rajono socialinių paslaugų įstaigos turi savo internetinius puslapius, Facebook paskyras.  | Socialinių paslaugų įstaigos, Rokiškio socialinės paramos centras  | Tęsiama | 0 |
| **2.3** | **Užtikrinti kokybiškas kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą** |  |  |
| 2.3.1 | Didinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę bei prieinamumą |  |  |
| 2.3.1.1 | Kultūrinių paslaugų užtikrinimas | Kultūros renginių/dalyvių skaičius; kultūros įstaigų paslaugų lankytojų/vartotojų skaičius | Rokiškio rajone veikė 65 kultūros įstaigos, įvyko 2460 renginių, juose apsilankė 182 199 lankytojai. Paslaugų vartotojų skaičius skirtingose įstaigose buvo: Rokiškio kultūros centre - 50 1000, Rokiškio krašto muziejuje - 28 400, Rokiškio r. sav. J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje - 46 600, Pandėlio UDC -6 700, Panemunėlio mokykloje-UDC – 700, seniūnijose – 76 866 | RRSA Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kultūros įstaigos  | Tęsiama |  2172,5 |
| 2.3.1.2 | Dalyvavimas tarptautinėse, respublikinėse ir regioninėse kultūros programose/projektuose | Programų/projektų, kuriuose dalyvauta, skaičius; įgyvendintų priemonių skaičius | 5 projektai: Parengtas turistinis maršrutas; Modernizuotos 3 muziejaus ekspozicijos; Inovatyvi paslauga Rokiškio krašto muziejuje; Pagerinta kultūros paslaugų infrastruktūra; Šeimų prieinamumo erdvė | RRSA Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kultūros įstaigos | Tęsiama | 241,92  |
| 2.3.1.3 | Kultūros paslaugas teikiančių savivaldybės įstaigų infrastruktūros gerinimas ir plėtra | Pastatytų, rekonstruotų ar suremontuotų pastatų skaičius/patalpų plotas (kv. m); sutvarkytų teritorijų plotas (ha) | Kaimo kultūros materialinės bazės stiprinimas: įsigyti muzikos instrumentai;Atnaujinta Bradesių stovyklavietės (1,96 ha) infrastruktūra: įrengta stebėjimo kamerų sistema, įsigytas naujas vandens siurblys, modernizuotas nuotekų valymo įrenginys, įsigyta buitinė patalpa, įsigyta įranga teritorijos priežiūrai | RRSA Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kultūros įstaigos | Tęsiama | 23,0  |
| 2.3.1.4 | Kultūros paveldo saugojimas, tvarkymas ir populiarinimas  | Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius; konservuotų / restauruotų muziejinių eksponatų skaičius | Atliktas Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios grindų remontas (su šildymu), archeologiniai tyrimai. Skirtas savivaldybės kofinansavimas.UNESCO Struvės lanko Gireišių punkte įrengtas naujas informacinis stendas. Atlikti pakylos medinės dangos atnaujinimo, impregnavimo darbai. Finansavimas iš LR žemės ūkio ministerijos.2-kultūros paveldo objektai: Juodupės aukų kapavietė, Salų bažnyčia | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius, kultūros įstaigos | Tęsiama | 40,0 |
| 2.3.1.5 | Etnopaveldo fiksavimo, tyrimo, kaupimo, sklaidos ir populiarinimo rėmimas | Etninių renginių/kolektyvų, eksponatų/gyvųjų židinių skaičius | Aktyvūs ansambliai „Gastauta“, „Saulala“, „Vengerynė“; į Nematerialaus kultūros paveldo Rokiškio rajono sąvadą į savivaldybės lygmens pasiūlymų sąrašą įtraukta 16 vertybių;- rengiamos 2 vertybių paraiškos įtraukti vietinio lygmens sąrašą | RRSAŠvietimo, kultūros ir sporto skyrius kultūros įstaigos | Tęsiama | 0,00 |
| 2.3.1.6 | Rajono bibliotekų fondų atnaujinimas | Bibliotekų fondų apyvarta, išduotis ir skaitomumas | Bibliotekos fondas apima 295 884 vnt., per 2020 metus įsigyta 19 286 vnt.išduotis – 408 697 vnt., vartotojai – 12 833 | Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras | Tęsiama | 92,4 |
| 2.3.1.7 | Kultūros paslaugų jaunimui plėtra | Įgyvendintų programų/projektų skaičius; suorganizuotų renginių skaičius; renginių dalyvių skaičius | Kultūros festivalis „Vasaros naktys. Mūsų naktys“; V tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Startas“/ festivaliuose apsilankė apie 1,5 tūkst. žiūrovų | RRSA, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kultūros įstaigos | Tęsiama | 16,54 |
| 2.3.1.8 | Aktyvesnės savivaldybės meno kolektyvų, kultūros organizacijų, atskirų menininkų veiklos skatinimas | Įgyvendintų priemonių skaičius; meno saviveiklos kolektyvuose dalyvaujančių asmenų skaičius | Finansuoti 13 kultūros ir meno sklaidos projektų  | RRSA Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | Tęsiama | 6,52 |
| 2.3.1.9 | NVO ir privačios iniciatyvos skatinimas, plėtojant kultūros paslaugų įvairovę | Paskatintų NVO ir privačių iniciatyvų skaičius | Nebuvo įgyvendinama | RRSA, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | Tęsiama | 0 |
| 2.3.1.10 | Viešųjų erdvių pritaikymas kultūros ir laisvalaikio poreikiams | Kultūros ir laisvalaikio poreikiams pritaikytų viešųjų erdvių skaičius | 2020 m. pradėtas vykdyti projektas „Kamajų miestelio istorijos, poeto ir kunigo Antano Strazdo muziejaus įkūrimas“ Laukupės upės teritorijų sutvarkymas ir pritaikymas laisvalaikio poreikiams pagal 2020 m. vykdytą projektą Rokiškio miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas;Kamajų bendruomenės projekto „Lauko treniruoklių aikštelės įrengimas“ metu įrengta laisvalaikio ir sporto erdvė su treniruokliais Kamajuose | RRSA, NVO | Tęsiama | 370,13 |
| 2.3.1.11 | Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centro veiklos plėtra | Įgyvendintų projektų / suorganizuotų renginių skaičius; renginių dalyvių skaičius | - Buvo rengiama Rokiškio turizmo rinkodaros strategija 2021-2025 m.- organizuotos 2 mugės, 2 akcijos; 4 renginiai; 1 orientacinis žaidimas „Fotomedžioklė“; įgyvedinti 6 projektai | Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras | Tęsiama | 31,00 |
| 2.3.1.12 | Informacijos apie kultūrą ir kultūros paslaugas sklaida | Informacinių iniciatyvų skaičius | Nuolatinis informacijos skelbimas kultūros įstaigų interneto svetainėse, socialinėse paskyrose; laikraščiuose „Gimtasis Rokiškis“, „Rokiškio Sirena“ | RRSA, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius kultūros įstaigos | Tęsiama | 0 |
| 2.3.2 | Gerinti sporto ir aktyvaus laisvalaikio pasirinkimo galimybes, skatinti sporto plėtrą |
| 2.3.2.1 | Sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros gerinimas ir plėtra | Įrengtų/atnaujintų sporto ir aktyvaus laisvalaikio objektų skaičius | 1. Įrengta stoginė ledo ritulio aikštelei;
2. Suremontuotos ledo ritulininkų persirengimo patalpos;
3. Suremontuota dalis šaudyklos patalpų.
 | RRSA, Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras, NVO |  | 310 |
| 2.3.2.2 | Sportinės veiklos pasirinkimo galimybių plėtra, gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas | Parengtų ir įgyvendintų kūno kultūros ir sporto skatinimo programų skaičius; suorganizuotų renginių skaičius; renginių dalyvių skaičius | Suorganizuota 65 renginiai, kuriuose dalyvavo 878 dalyviai. | Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras, NVO | Tęsiama | 415 |
| 2.3.2.3 | Kūno kultūros ir sporto programų bei projektų finansavimas ir įgyvendinimas | Remiamų sporto organizacijų programų/projektų skaičius; programų ir projektų dalyvių skaičius | Finansuoti 6 sporto NVO projektai, Taip pat buvo finansuotas VšĮ Automoto projektai projektas „Samsonas Rally 2020“ . | Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras | Tęsiama | 13,7 |
| 2.3.2.5 | Daugiafunkcės sporto salės statyba Rokiškyje | Pastatyta daugiafunkcė sporto salė Rokiškio mieste | Daugiafunkcės sporto salės, Taikos g. 21A Rokiškyje naujos statybos techninio projekto parengimo dokumentai – projektinis pasiūlymas 1 vnt. | RRSA | Tęsiama | 28,83 |
| 2.3.2.6 | Įrengti atokvėpio kambarius | Savivaldybės bei kitose biudžetinėse įstaigose įrengti atokvėpio kambarius, kuriuose galėtų trumpam laikui pabūti nepilnamečiai vaikai bei su vaikais atėję klientai | Atokvėpio kambarių įrengta nebuvo. | RRSA, BĮ | Tęsiama | 0,00 |
| 2.3.2.7 | Rokiškio baseino lankytojų analizė | Įvertinti vyrų ir moterų lankomumą bei jų poreikius atitinkamų lūkesčių tenkinimą | Per 2020 m. baseine apsilankė 26955 lankytojai, iš kurių procentaliai moterys sudarė 60 proc., vyrai – 40 proc.„Aqua aerobika“ užsiėmimai moterų lankytojų grupėje pasiteisino ir sulaukė didelio susidomėjimo. Grupės surenkamos pilnos.Mokymo plaukti kursų organizavimo paslauga nesulaukė pakankamo susidomėjimo nei vyrų, nei moterų tarpe. | RRSA, BĮ | Tęsiama | 417,9 |
| **2.4** | **Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą** |  |  |
| 2.4.1 | Tobulinti savivaldybės valdymą ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę |  |  |
| 2.4.1.1 | Savivaldybės darbuotojų, politikų bei savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojų kompetencijų tobulinimas | Kompetenciją tobulinusių asmenų skaičius (politikų/administracijos darbuotojų/pavaldžių įstaigų darbuotojų) | 2020 m. kvalifikaciją kėlė **90** Savivaldybės darbuotojų, politikų bei savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojai. Daugiausia valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, tobulino specialiuosius ir profesinius gebėjimus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti. | RRSA Juridinis ir personalo skyrius, savivaldybei pavaldžios įstaigos | Tęsiama | 7,2 |
| 2.4.1.2 | Visuotinės kokybės vadybos ir į rezultatus orientuoto valdymo principų diegimas | Įdiegtų priemonių/sistemų skaičius | Įdiengtų priemonių/sistemų nebuvo. | RRSA  | Tęsiama | 0 |
| 2.4.1.3 | Savivaldybės, jai pavaldžių įstaigų ir įmonių teikiamų viešųjų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo tyrimai | Periodiškai atliekami tyrimai | Atllikta I dalis Kultūros paslaugų tyrimo. Anketavimas. Rezultatai pristatyti rajono kultūros darbuotojų metodinėje dienoje;Atlikta turizmo rinkos dalyvių apklausa (Rokiškio rajono savivaldybės turizmo rinkodaros strategijos rengimo metu).Savivaldybės administracijoje atlikta asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo apklausa.Atlikta Rokiškio socialinės paramos centre teikiamų socialinių paslaugų kokybės analizė | RRSA, savivaldybei pavaldžios įstaigos ir įmonės | Tęsiama | 0 |
| 2.4.1.4 | Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų informacinių technologijų ir ryšių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra | Naujai įdiegtų/atnaujintų priemonių skaičius; atnaujintos/naujai įsigytos įrangos skaičius; įrengtos telekonferencinės patalpos savivaldybėje | Savivaldybės administracijoje:

|  |  |
| --- | --- |
| Monitoriai 14 | 12 |
| Mobilus telefonai 31 | 31 |
| Spausdintuvai ir daugiafunkciniai  įrenginiai 5 | 5 |
| Kompiuteriai 14 | 14 |
| Kita įranga 25 | 25 |
| Viso 87 | 87 |

 | RRSA, savivaldybei pavaldžios įstaigos  | Tęsiama | 10,19 |
| 2.4.1.5 | Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų ir įmonių materialinės bazės bei transporto priemonių atnaujinimas ir plėtra | Įstaigų, atnaujinusių materialinę bazę, skaičius; įsigytų transporto priemonių skaičius | Materialinę bazę atnaujino 33 įstaigos, 8 transporto priemones įsigijo 7 įstaigos. | RRSA, savivaldybei pavaldžios įstaigos ir įmonės | Tęsiama | 3259,0 |
| 2.4.1.6 | Strateginio planavimo dokumentų rengimas ir įgyvendinimas | Parengtų ir įgyvendinamų strateginių planų, strategijų, studijų skaičius | 2020 m. parengtų ir įgyvendinamų savivaldybės strateginių dokumentų skaičius – 3 (Atnaujintas Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2022 metų priemonių planas, parengtas Rokiškio rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginis veiklos planas, Rokiškio r. savivaldybės administracijos 2020 m. veiklos planas.) | RRSA Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius | Tęsiama | 0 |
| 2.4.1.7 | Interaktyvių e. demokratijos paslaugų plėtra | Įdiegtų/pagerintų e. paslaugų skaičius | E. paslaugų puslapyje yra koreguojamas paslaugų skaičius. Paslaugų užklausos iš gyventojų ar įmonių gaunamos į Dokumentų valdymo sistemą, iš kur nukreipiamos pagal užklausos pobūdį į atitinkamą skyrių | RRSA  | Tęsiama | 0 |
| 2.4.1.8 | Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas | Paramą gavusių NVO skaičius; paramai skirta lėšų suma (Eur) | Finansuoti 13 NVO projektų | RRSA  | Tęsiama | 7,74 |
| 2.4.1.9 | Gerinti asmenų aptarnavimo kokybę, suteikti paslaugas vietoje, nenukreipiant jų kitiems įstaigos valstybės tarnautojams ar darbuotojams | Suteiktų paslaugų vietoje skaičius | Vidutiniškai 6 kartus per dieną asmenims buvo teikiamos paslaugos vietoje, konsultuojantis su reikiamais valstybės tarnautojais ar darbuotojais telefonu ar pasikviečiant minėtus specialistus į vietą | RRSA Bendrasis skyrius | Tęsiama | 0 |
| 2.4.1.10 | Skatinti asmenis atlikti informacinio įsipareigojimo veiksmus, naudojantis elektroninėmis paslaugomis savivaldybės interneto tinklalapyje | Atliktų informacinių veiksmų, per savivaldybės interneto tinklapį, skaičius | Nėra galimybių nustatyti, kiek informacinio įsipareigojimo veiksmų, naudojantis elektroninėmis paslaugomis savivaldybės interneto tinklalapyje, asmenys atliko.Nuolat tobulinamos paslaugų prieinamumo sąlygos interneto tinklapyje, vyksta informacijos sklaida | RRSA Bendrasis skyrius | Tęsiama | 0 |
| 2.4.1.11 | Savivaldybės įvaizdžio formavimo gerinimas | Įgyvendintų įvaizdžio gerinimo veiksmų plano priemonių dalis (proc.) | Įvaizdžio gerinimo veiksmų planas nbuvo parengtas. | RRSA  | Tęsiama | 0 |
| **3.** | **DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS** |  |  |
| **3.1** | **Plėtoti ir vystyti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą** |  |  |
| 3.1.1 | Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą |  |  |
| 3.1.1.1 | Vandens tiekimo ir nuotekų (buitinių ir lietaus) tvarkymo tinklų inventorizacija ir įteisinimas | Inventorizuotų tinklų ilgis (km) | Inventorizuota 8,3 km vandentiekio tinklų | RRSA Turto valdymo ir ūkio skyrius, UAB „Rokiškio vandenys“ | Tęsiama | 246,95 |
| 3.1.1.2 | Geriamojo vandens kokybės gerinimo, geležies šalinimo įrenginių rekonstravimas ir įrengimas | Rekonstruotų ir naujai įrengtų geriamo vandens gerinimo įrenginių skaičius | Pastatyti 2 vandens gerinimo įrenginiai Didsodės ir Pakriaunių kaimuose.Rekonstruoti Juodupės vandens gerinimo įrenginiai. | UAB „Rokiškio vandenys“ | Tęsiama | 396 |
| 3.1.1.3 | Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas ir įrengimas | Rekonstruotų ir naujai įrengtų nuotekų valymo įrenginių skaičius | 1.Baigti Laibgalių nuotekų valymo įrenginių statybos darbai.2. Vykdomi Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai. | UAB „Rokiškio vandenys“ | Tęsiama | 130 |
| 3.1.1.4 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklo rekonstravimas ir įrengimas | Įrengtų ir rekonstruotų vandentiekio/nuotekų tinklų ilgis (km) | **Vandentiekio tinklai nauja statyba:**1. Rokiškio m. 2562,00 m;
2. Antanašės ir Stasiūnų k. 925,00 m;
3. Pandėlio m. ir Pandėlio k. 900 m;
4. Ragelių k. 370 m.
5. Juodupės mstl. ir Raišių k. 3096 m;

**Vandentiekio tinklų rekonstrukcija:**1. Rokiškio m. 2012,00 m;
2. Juodupės mstl. ir Raišių k. 4689 m;

**Nuotekų tinklai nauja statyba:**1. Juodupės mstl. 100 m;2. Rokiškio m. 526 m;3. Laibgalių k. 6472 m**Nuotekų tinklų rekonstrukcija:**1. Rokiškio m. 2093 m; | UAB „Rokiškio vandenys“ | Tęsiama | 2197 |
| 3.1.1.5 | Lietaus nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūros rekonstravimas ir įrengimas | Įrengtų ir rekonstruotų lietaus nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km), valymo įrenginių skaičius | Paviršinių nuotekų tinklai Rokiškio aglomeracijoje 21 m. | RRSA | Tęsiama | 0 |
| 3.1.1.6 | Bešeimininkių ir nenaudojamų požeminių vandens gręžinių likvidavimas ir konservavimas | Likviduotų ir užkonservuotų požeminių vandens gręžinių skaičius | 2020 metais nebuvo poreikio | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius | Tęsiama | 0 |
| 3.1.1.7 | Centralizuotos vandentvarkos infrastruktūros plėtra | Perimtų vandentvarkos įrenginių skaičius | Aleknų k ir Raupių k. | UAB „Rokiškio vandenys“ | Tęsiama | 0 |
| 3.1.2 | Didinti energetikos sistemų efektyvumą ir prieinamumą |  |  |
| 3.1.2.1 | Viešosios paskirties pastatų energetinio efektyvumo didinimas | Pastatų, kuriuose pagerintas energetinis efektyvumas, skaičius | 0 | RRSA  | tęsiama | 97,20 |
| 3.1.2.2 | Apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra, energijos taupymo priemonių diegimas | Naujai įrengtų/atnaujintų apšvietimo tinklų ilgis (km); įdiegtų energijos taupymo priemonių skaičius | 0,409 Km Aušros g.Seniūnijose pakeista arba naujai sumontuota 196 gatvių apėvietimo šviestuvų, 14 apšvietimo valdymo skydelių, Sumontuota 3650 m apšvietimo tinklo oro kabelių | RRSA  | tęsiama | 28,00 |
| 3.1.2.3 | Energijos gamybos ir tiekimo efektyvumo didinimas, įrengiant ir modernizuojant katilines bei centralizuoto šilumos tiekimo tinklus | Naujai įrengtų/modernizuotų katilinių skaičius, centralizuoto šilumos tiekimo tinklų ilgis (km) | 0,290 km | RRSA, AB „Panevėžio energija“ | tęsiama | 282.00 |
| 3.1.2.4 | Energijos gamybos efektyvumo didinimas privačiose namų valdose | Privačių namų valdų, padidinusių energijos vartojimo efektyvumą, skaičius  | Nėra duomenų | RRSA, fiziniai asmenys |  tęsiama | 0 |
| 3.1.2.5 | Alternatyvių energijos išteklių skatinimas ir plėtra | Įgyvendintų projektų skaičius | Įgyvendintas 1 projektas | RRSA  | tęsiama | 369,0 |
| **3.2** | **Užtikrinti kokybiškas ir saugias susisiekimo sąlygas** |  |  |
| 3.2.1 | Plėtoti rajono transporto infrastruktūrą, gerinti susisiekimą |  |  |
| 3.2.1.1 | Vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir jų statinių inventorizavimas ir įteisinimas | Inventorizuotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis (km) | 202,304 km | RRSA, Turto valdymo ir ūkio skyrius | Tęsiamas | 32,5 |
| 3.2.1.2 | Vietinės reikšmės kelių (gatvių), privažiavimų ir jų statinių atnaujinimas ir plėtra | Atnaujintų/naujai įrengtų vietinės reikšmės kelių (gatvių), privažiavimų ilgis (km), statinių skaičius | 7,1 km, 7 vnt. | RRSA Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius | Tęsiama | 2245,5 |
| 3.2.1.3 | Saugaus eismo priemonių diegimas ir atnaujinimas | Įdiegtų/atnaujintų saugaus eismo priemonių skaičius | 207 vnt. kelio ženklai, horizontalusis kelių ženklinimas 1825 m2 | RRSA  | Tęsiama | 26,0 |
| 3.2.1.4 | Automobilių stovėjimo aikštelių tinklo atnaujinimas ir plėtra | Atnaujintų/naujai įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių skaičius | 0 | RRSA Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius | Tęsiama | 0 |
| 3.2.1.5 | Viešojo transporto infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas | Atnaujinti Rokiškio autobusų parko ir autobusų stoties pastatai; įrengtų/atnaujintų stotelių skaičius; įgyvendintų alternatyviais degalais varomų transporto priemonių infrastruktūros projektų skaičius | Projektų nebuvo | RRSA, UAB „Rokiškio autobusų parkas“ | Tęsiama | 0 |
| 3.2.1.6 | Pėsčiųjų, dviračių ir kito bevariklio transporto takų, kelių ir kitos su tuo susijusios infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas | Įrengtų/atnaujintų šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių ir kito bevariklio transporto takų ir kelių ilgis (km) | 4,0 km | RRSA Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų planavimo skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius | Tęsiama | 790,2 |
| 3.2.1.7 | UAB „Rokiškio autobusų parkas“ transporto parko atnaujinimas | Įsigytų viešojo transporto priemonių skaičius  | 1 (Įsigytas autobusas „Mercedes Benz“ MB O 519) | RRSA, UAB „Rokiškio autobusų parkas“ | Tęsiama | 59,9 |
| 3.2.1.8 | Eismo saugumą didinančių programų ir projektų rengimas ir įgyvendinimas | Parengtų programų/projektų saugaus eismo tematika skaičius | Parengtų programų/projektų saugaus eismo tematika skaičius - **0** | Panevėžio apskrities VPK Rokiškio rajono PK, VĮ Panevėžio regiono keliai, NVO | Tęsiama | 0 |
| **3.3** | **Saugoti ir gerinti aplinkos kokybę** |  |  |
| 3.3.1 | Plėsti atliekų tvarkymo sistemas |  |  |
| 3.3.1.1 | Antrinių žaliavų, tekstilės, biologiškai skaidžių ir maisto virtuvės atliekų rūšiavimo galimybių didinimas | Surinktų antrinių žaliavų ir tekstilės atliekų/biologiškai skaidžių ir maisto virtuvės atliekų kiekis (ton.); išdalintų ir pastatytų surinkimo priemonių skaičius | 2020 m. nupirkta ir išdalinta Rokiškio r. savivaldybės gyventojams 354 vnt. žaliųjų atliekų kompostavimo konteinerių individualioms namų valdoms. 2020 m. rugsėjo 22 d. parengtas investicinis projektas ir 2020 m. spalio 30 d. Panevėžio regiono plėtros tarybos sprendimu įtrauktas į regioninių projektų sąrašą.2020 m. gruodžio 22 d. LR AM Aplinkos projektų agentūrai pateikta paraiška dėl finansavimo skyrimo. Maisto/ virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumų sukūrimui numatomas biudžetas: ES parama – 768 113,66 Eur.; UAB PRATC lėšos – 135 549,47 Eur. | UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius, AB ,,Rokiškio komunalininkas“ | Tęsiama | 21,44 |
| 3.3.2 | Kurti ir išsaugoti švarią ir sveiką gamtinę aplinką |
| 3.3.2.1 | Aplinkos monitoringo programų rengimas ir įgyvendinimas | Rengiamos ir įgyvendinamos monitoringo programos | Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos 2018-2023 metams vykdymas. | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius | Tęsiama | 17,91 |
| 3.3.2.2 | Vandens telkinių ir jų pakrančių valymas ir tvarkymas | Išvalytų vandens telkinių plotas (ha), pakrančių ilgis (km) | 2020 m. pasirašyta sutartis dėl Rokiškio miesto I ir II tvenkinių išvalymo projektavimo paslaugų. Projektas bus parengtas 2021 m. | RRSA  | Tęsiama | 0,0 |
| 3.3.2.3 | Triukšmo valdymo ir prevencijos sistemos formavimas | Nustatytų tyliųjų zonų skaičius; įgyvendintų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių skaičius | Triukšmo žemėlapiai parengti (2 tyliosios zonos). Priemonės vykdomos nebuvo. | RRSA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | Tęsiama | 0 |
| 3.3.2.4 | Visuomenės švietimas aplinkos apsaugos bei atliekų tvarkymo srityse | Rengiamos ir įgyvendinamos aplinkosauginio švietimo programos; įgyvendintų visuomenės švietimo iniciatyvų skaičius | Buvo parengti straipsniai kurie patalpinta Rokiškio rajono savivaldybės ir UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras internetinėse svetainėse bei rajono laikraščiuose Gimtasis Rokiškis ir Rokiškio sirena. | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, NVO | Tęsiama | 0,0 |
| 3.3.2.5 | Natūralaus ir urbanizuoto kraštovaizdžio teritorijų inventorizacija, tvarkymas ir atkūrimas | Inventorizuotų teritorijų plotas (ha); tvarkomų/atkurtų teritorijų plotas (ha) | 2020 metais pasirašyta sutartis dėl asfaltbetonio bazės Žemaitės g. Rokiškio m. datalaus ekogeologinio tyrimo ir užterštos teritorijos tvarkymo plano parengimo paslaugų. Projektas bus parengtas 2021 m. | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius | Tęsiama | 0,0 |
| 3.3.2.6 | Bešeimininkių ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų ir statinių likvidavimas | Likviduotų pastatų ir statinių skaičius | 3 | RRSA Turto valdymo ir ūkio skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Tęsiama | 14,50 |
| **3.4** | **Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką** |  |  |
| 3.4.1 | Planuoti darnią rajono teritorijų ir infrastruktūros plėtrą |  |  |
| 3.4.1.1 | Teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir atnaujinimas | Parengtų/atnaujintų teritorijų planavimo dokumentų skaičius | Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių (toliau − Taisyklės) 47 punktu, informuojame, kad 2020 m. gruodžio 23 d. Rokiškio rajono taryba sprendimu Nr. TS-321 „Dėl Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimo plano patvirtinimo“ patvirtino Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimo planą, kuris įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (2021-01-12 TPD registracijos Nr. T00085701).Vadovaujantis Taisyklių 471 punktu, patvirtintos Rokiškio miesto aglomeracijos ribos erdvinius duomenis pateikėme Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai. | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius | Tęsiama | 6,29 |
| 3.4.1.2 | Geografinės informacinės sistemos – interneto svetainės (GIS) sukūrimas ir plėtra | Sukurta ir nuolat atnaujinama interaktyvi interneto svetainė-žemėlapis | Priemonė nebuvo vykdoma. | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius | Tęsiama | 0,0 |
| 3.4.1.3 | Žemės sklypų prie savivaldybei priklausančių statinių suformavimas ir įteisinimas  | Suformuotų ir įteisintų žemės sklypų skaičius | Per 2020 m. prie savivaldybei priklausančių statinių suformuota ir įteisinta 18 žemės sklypų | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Turto valdymo ir ūkio skyrius | Tęsiama | 0,0 |
| 3.4.1.4 | Infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektinės dokumentacijos rengimas | Parengtos projektinės dokumentacijos skaičius | 2020 m. buvo parengta ir pateikta 3 investiciniai projektai ir 10 paraiškų ir /ar projektinių pasiūlymų įvairioms ministerijoms dėl finansavimo iš ES, valstybės investicijų ar kitų programų gavimo. | RRSA Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius; Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Tęsiama | 3,5 |
| 3.4.1.5 | Viešosios paskirties pastatų inventorizavimas ir įteisinimas | Inventorizuotų viešosios paskirties pastatų skaičius | 0 | RRSA Turto valdymo ir ūkio skyrius | tęsiama | 0,0 |
| 3.4.1.6 | Visuomenės poreikiams reikalingų žemės sklypų suformavimas ir įteisinimas | Suformuotų ir įteisintų žemės sklypų skaičius | Per 2020 m. suformuota ir įteisinta bendro naudojimo ir visuomenės poreikiams 16 reikalingų žemės sklypų | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius | Tęsiama | 0,0 |
| 3.4.1.7 | Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti skirto nekilnojamojo turto plėtra | Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio naudojamo ir viso turto santykis, proc. | 67,32 proc. | RRSA Turto valdymo ir ūkio skyrius | Tęsiama | 103,4  |
| 3.4.2 | Kurti saugią ir kokybišką gyvenamąją aplinką |  |  |
| 3.4.2.1 | Saugios gyvenamosios aplinkos kūrimas, vykdant įvairias prevencines, švietėjiškas programas | Vykdomų programų skaičius; naujai susikūrusių saugios kaimynystės grupių skaičius | Saugios gyvenamosios aplinkos kūrimas, vykdant įvairias prevencines, švietėjiškas programasVykdomų programų skaičius; naujai susikūrusių saugios kaimynystės grupių skaičius - 2020 metais įkurta 1 saugios kaimynystės grupė (viso rajone yra 30 SKG)  | Panevėžio apskrities VPK Rokiškio rajono PK, Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  | Tęsiama | 0,0 |
| 3.4.2.2 | Pažeidimų fiksavimo priemonių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra | Įrengtų vaizdo kamerų skaičius; atnaujintų ir naujai įrengtų kitų saugumo priemonių skaičius | Įsigytos 5 vaizdo kameros, kurios bus įrengtos Rokiškio mieste. | RRSA, Panevėžio apskrities VPK Rokiškio rajono PK | Tęsiama | 4,5 |
| 3.4.2.3 | Daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija | Renovuotų daugiabučių namų skaičius | 2020 m. renovuoti 3 daugiabučiai namai. | RRSA Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius, daugiabučius administruojančios įmonės, bendrijos | Tęsiama | 0,0 |
| 3.4.2.4 | Miestų, miestelių ir kaimų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra | Įgyvendintų projektų skaičius | Tęsiamas projektas „Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas“  | RRSA, NVO | Tęsiama | 209,0 |
| 3.4.2.5 | Religinės paskirties pastatų restauravimas ir atnaujinimas | Restauruotų ir atnaujintų religinės paskirties pastatų skaičius | 3 (Salų bažnyčia, Obelių bažnyčia, Sentikių cerkvė) | RRSA, NVO | Tęsiama | 23,0 |
| 3.4.2.6 | Esamų kapinių ribų išplėtimas ir naujų kapinių bei kolumbariumų įrengimas | Išplėstų/naujai įrengtų kapinių skaičius; įrengtų kolumbariumų skaičius | Priemonė nebuvo įgyvendinama. | RRSA Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Tęsiama | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_