BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LINELIS“  IR ROKIŠKIO DARŽELIO - MOKYKLOS ,,VARPELIS“ REORGANIZAVIMO

SĄLYGŲ APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Rokiškio lopšelio-darželio ,,Linelis“ ir Rokiškio darželio - mokyklos ,,Varpelis“  reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Rokiškio lopšelio-darželio ,,Linelis“ reorganizavimo prijungiant jį prie Rokiškio darželio – mokyklos  ,,Varpelis“ tvarką.

2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr.74-2262) 2.95-2.97 straipsniais, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir 2.101 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2003, Nr.104-4636; 2008, Nr.113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr.104-2322; 2000, Nr.83-2511) 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin.,1991, Nr.23-593; 2003, Nr.63-2853; 2011, Nr.38-1804) 44 straipsnio 2 ir 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (Žin., 2011, Nr.79-3869) patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis.

### II. INFORMACIJA APIE REORGANIZUOJAMĄ JURIDINĮ ASMENĮ

2.  Pavadinimas – Rokiškio lopšelis-darželis ,,Linelis“.

2.1. buveinės adresas – P. Širvio g. 1, Rokiškis, Rokiškio  rajono savivaldybė.

2.2. juridinio asmens  kodas – 190227657.

2.3. teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

2.3.registro tvarkytojas -  Valstybės įmonės Registrų centras Panevėžio filialas.

### III. INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANTĮ JURIDINĮ ASMENĮ

3.1. Pavadinimas – Rokiškio darželis - mokykla ,,Varpelis“.

3.2. buveinės adresas - Jaunystės g. 15, Rokiškis, Rokiškio  rajono savivaldybė.

3.3. juridinio asmens  kodas –190237765.

3.4. teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

3.5. registro tvarkytojas - Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas.

IV. Reorganizavimo tikslas IR būdas

4. Reorganizavimo tikslas – sudaryti sąlygas, kad optimaliausiais žmogiškaisiais, finansiniais bei materialiniais ištekliais būtų užtikrintas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas bei  įstaigoms priskirtų kitų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas.

5. Reorganizavimo būdas – prijungimo: Rokiškio lopšelis – darželis ,,Linelis“ prijungiamas prie Rokiškio darželio – mokyklos ,,Varpelis“, įsteigiant naują juridinį asmenį, biudžetinę įstaigą – Rokiškio lopšelį – darželį „Varpelis“.

V. REORGANIZAVIMO PAGRINDIMAS

6. Reorganizacija vykdoma įgyvendinant  Rokiškio  rajono savivaldybės  mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų“ bendrąjį planą.

VI. REORGANIZAVIMO ETAPAI IR LAIKAS

| Etapai | Priemonių pavadinimas | Laikas |
| --- | --- | --- |
| I etapas | Savivaldybės tarybos sprendimo dėl sutikimo reorganizuoti Rokiškio lošelį – darželį „Linelis“ priėmimas. Reorganizavimo sąlygų sudarymas, jų paskelbimas spaudoje ir pateikimas Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialui. Rokiškio lopšelio-darželio ,,Linelio“ ir Rokiškio darželio – mokyklos direktoriai informuoja raštu visus įstaigos kreditorius ir kiekvieno ugdytinio šeimą apie reorganizavimo sąlygų sudarymą. | Iki 2012 m. balandžio 11 d. |
| II etapas | Savivaldybės tarybos sprendimo dėl reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų ir dėl Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ nuostatų patvirtinimo, priėmimas. | Iki 2012 m. gegužės 31 d. |
| III etapas | Turto apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentų perdavimas Rokiškio lopšeliui – darželiui „Varpelis“. Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialui pateikiami Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ nuostatai įregistravimui. Reorganizuotos biudžetinės įstaigos Rokiškio lopšelio – darželio „Linelis“ išregistravimas Juridinių asmenų registre ir reorganizacijos pabaiga. | Iki 2012 m. rugpjūčio 30 d. |

VI. REORGANIZUOJAMO JURIDINIO ASMENS IR TĘSIANČIO VEIKLĄ PO          REORGANIZAVIMO JURIDINIO ASMENS  DALYVIŲ FUNKCIJOS

7. Šios reorganizavimo sąlygas skelbiamos laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“, Rokiškio rajono savivaldybės bei reorganizuojamų  įstaigų  internetinėse svetainėse.

8. Dokumentus (prašymas įregistruoti naują  juridinio asmens teisinį statusą, reorganizavimo sąlygas ir dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už įregistravimą), reikalingus reorganizuojamų įstaigų statusui įregistruoti, Rokiškio lopšelio-darželio ,,Linelis“  ir Rokiškio darželio – mokyklos  ,,Varpelis“ direktoriai pateikia valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialui ne vėliau kaip reorganizavimo sąlygų paskelbimo laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“ dieną.

9. Rokiškio lopšelio - darželio ,,Linelis“ direktorius per 3 dienas nuo Juridinių asmenų registre įregistravimo juridinio asmens teisinio statuso „reorganizuojamas”, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Rokiškio skyriui pateikia 6-SD formos pranešimą.

10. Rokiškio lopšelio - darželio ,,Linelis“  direktorius raštu informuoja kiekvieno ugdytinio šeimą apie Rokiškio lopšelio - darželio ,,Linelis“  reorganizavimą.

11.  Rokiškio lopšelio – darželio „Linelis“ ir Rokiškio darželio – mokyklos „Varpelis“ direktoriai teisės aktų nustatyta tvarka įspėja savo darbuotojus apie galimybę nuo  2012 – 08 – 30 tęsti darbo santykius  Rokiškio lopšelyje – darželyje „Varpelis“.	Jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jis teisės aktų nustatyta tvarka atleidžiamas iš darbo.

12. Per 5 dienas nuo Rokiškio rajono savivaldybės tarybos priimto sprendimo, patvirtinusio reorganizavimo sąlygas, Rokiškio darželio - mokyklos ,,Varpelis“ direktorius pateikia valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialui sprendimo kopiją.

13. Rokiškio lopšelio - darželio ,,Linelis“  direktorius 2012 m. rugpjūčio 30 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Rokiškio skyriui per 3 darbo dienas nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigos pateikia 2-SD pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą, nurodydamas apdraustuosius, kurių valstybinis draudimas nutraukiamas Rokiškio lopšelyje - darželyje ,,Linelis“  ir bus tęsiamas Rokiškio lopšelyje - darželyje ,,Varpelis“.

14. Nuo 2012 m. rugpjūčio 30 d. Rokiškio lopšelio - darželio „Varpelis“ direktorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Rokiškio skyriui apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną pateikia 1-SD formos pranešimą nurodydamas apdraustuosius, kurių valstybinis draudimas tęsiamas Rokiškio  lopšelyje - darželyje „Varpelis“.

VII. JURIDINIŲ ASMENŲ PASIBAIGIMO MOMENTAS BEI TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖJIMAS TĘSIANČIAM VEIKLĄ PO REORGANIZAVIMO JURIDINIAM ASMENIUI

15. Rokiškio lopšelis - darželis ,,Linelis“ baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

16. Visas Rokiškio lopšelio-darželio ,,Linelis“ teises ir pareigas teisės aktų nustatyta tvarka  perima Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“ nuo 2012 rugpjūčio 30 d.

VIII. TURTO VERTINIMAS IR INVENTORIZAVIMO TVARKA

17. Rokiškio lopšelio - darželio ,,Linelis“ ir Rokiškio darželio – mokyklos „Varpelis“ direktoriai organizuoja, kad būtų atlikta ilgalaikio ir mažaverčio turto bei piniginių lėšų ir atsiskaitymų inventorizacija, vadovaujantis Inventorizacijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“(Žin., 1999, Nr. 50-1622; 2008, Nr. 49-1822), pagal sprendimo priėmimo reorganizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigas dienos būklę.

18. Reorganizuojamų įstaigų turtą iki 2012 m. rugpjūčio 30 d.  pagal buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus bei kitus dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo  perdavimo – priėmimo aktus Rokiškio lopšelio – darželio „Linelis“ ir  Rokiškio lopšelio – darželio ,,Varpelis“ direktoriai.

19. Reorganizuojamų įstaigų turtą, materialines vertybes, nuolatinio ir laikinojo saugojimo dokumentų archyvus teisės aktų nustatyta tvarka nuo 2012 rugpjūčio 30 d. perima  Rokiškio lopšelis – darželis „Varpelis“.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

44. Pasirašius turto perdavimo – priėmimo aktus, Rokiškio lopšelio - darželio ,,Linelis“ antspaudas sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.

Rokiškio lopšelio – darželio „Linelis“ direktorė                                 Aldona Jakšienė

Rokiškio darželio – mokyklos „Varpelis“ direktorė                           Sigita Baranovskienė